ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Номер проекта:	RER/01/G31

Название проекта:	Создание потенциала для повышения качества инвентаризаций парниковых газов (регион Европы и СНГ)

Участвующие страны	Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Хорватия

Предполагаемое начало проекта: 	Апрель 2003 г.

Продолжительность проекта:	3 года

Ответственное агентство ГЭФ:	ПРООН

Агентство-исполнитель:	Служба осуществления проектов ООН (UNOPS)

Страны-участницы:	Стороны, не включенные в Приложение I

Затраты ПРООН и совместное финансирование

ГЭФ

Фаза В (PDF-B)	 338,000

Проект	1,925,000

2,263,000

Параллельное финансирование:

(Швейцария)	   50,000

Участие стран 	518,696

Итого:	2,313,000

Всего (включая участие стран): 	2,831,696

Сектор и группа ACC:	Охрана окружающей среды

Основное направление /раздел: 	Изменение климата

Основная деятельность:	Создание потенциала

Основные получатели:	Национальные группы в области изменения климата

Раздел Программы ГЭФ:		Содействие

Основное направление /раздел:		Изменение климата

2. Аннотация: Проект предлагает региональную программу эффективного построения потенциала для повышения качества данных при инвентаризации парниковых газов на основе Руководства МГЭИК по положительному опыту. Его основой является опыт, полученный при подготовке Первых национальных сообщений. Укрепление организационного потенциала по подготовке инвентаризаций и создание постоянных квалифицированных групп специалистов в ходе проекта поможет странам-участницам сократить неопределенности оценок и повысить качество инвентаризаций для следующих Национальных сообщений. В свою очередь, полученные результаты позволят странам усовершенствовать национальные стратегии сокращения выбросов парниковых газов. Проект включает общие для всех участвующих стран мероприятия на региональном уровне. Страны могут также участвовать в ряде других видов деятельности в соответствии со своими национальными приоритетами. Подходы к выполнению проекта были разработаны на основе концепции о ключевых источниках выбросов. С незначительной модификацией их можно повторить в других регионах.

От имени:	Подпись:	Имя, Фамилия/Должность:	Дата:

Службы осуществления

проектов ООН (UNOPS)	____________	Juan-Luis Larrabure	_____________

Отдел ENVP

ПРООН	____________	Ben Slay	_____________

RBEC Regional Support Centre

Подпись:	Имя, Фамилия/Должность:	Дата:

Правительства

Албании (Albania)	____________	_____________	_____________

Армении (Armenia)	____________	_____________	_____________

Азербайджана	____________	_____________	_____________

(Azerbaijan)

Грузии (Georgia)	____________	_____________	_____________

Македонии (Macedonia)	____________	_____________	_____________

Молдовы (Moldova)	____________	_____________	_____________

Монголии (Mongolia)	____________	_____________	_____________

Словении (Slovenia)	____________	_____________	_____________

Таджикистана	____________	_____________	_____________

(Tajikistan)

Туркменистана	____________	_____________	_____________

(Turkmenistan)

Узбекистана 	____________	_____________	_____________

(Uzbekistan)

Хорватии (Croatia)	____________	_____________	_____________

# A. 	ОСНОВА ПРОЕКТА

## A.1	Общая основа: Рамочная Конвенция ООН об изменении климата

- Целью проекта является укрепление возможности стран-участниц улучшить качество национальных инвентаризаций парниковых газов (ПГ) и выполнить обязательства Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) согласно Решений 10/CP.2, 11/CP.2, 2/CP.4, 10/CP.4, 10/CP.5 и Статей 4.1(a)(b) и 12.1(a) Конвенции.

- Согласно Решению 10/CP.2 (параграф 13 приложения), Стороны, не вошедшие в Приложение I, “призваны создать экономически эффективные национальные и, где возможно, региональные программы, направленные на совершенствование местных коэффициентов эмиссии и соответствующего сбора данных, а также подготовить заявки на финансовую и техническую помощь для подачи в промежуточный орган исполнения финансового механизма Конвенции в дополнение к заявке на поддержку подготовки своих первых национальных сообщений”.

- Дополнительное руководство Глобальному экологическому фонду (ГЭФ) определяет направления финансирования (FCCC/CP/2001/L.4/Rev. 1). Они включают: ‘поддержку продолжения деятельности “национальных групп”, которые осуществляют сбор, обработку, хранение, анализ, преобразование и распространение информации об изменении климата...’ (параграф c); ‘совершенствование сбора данных об изменении климата (например, местных и региональных коэффициентов эмиссии (параграф e)); и ‘укрепление, а где необходимо, организацию (i) национальных, локальных или региональных баз данных о климатических изменениях. Настоящий проект отвечает всем вышеуказанным требованиям к ГЭФ.

- В проекте также учитывается создание потенциала в контексте РКИК. В частности, перечень мероприятий по построению потенциала включает ‘инвентаризации парниковых газов, ведение баз данных, а также систем сбора, обработки и использования данных и коэффициентов выбросов (документ FCCC/CP/2001/L.2, параграф 16.e). Соответственно настоящий проект отвечает долгосрочным положениям РКИК.

- Совершенствование местных коэффициентов эмиссии и исходных данных позволит повысить качество национальных инвентаризаций ПГ, являющихся основным компонентом Национальных сообщений Сторон, не включенных в Приложение I. Качественные инвентаризации будут способствовать выполнению положений Конвенции. Кроме того, более точные инвентаризации позволят странам-участницам с высокой степенью достоверности определить основные источники и поглотители парниковых газов, что обеспечит принятие более обоснованных политических решений о соответствующих ответных мерах.

## A.2	Региональные условия

- После распада Советского Союза в 1990-х годах, страны региона Восточной Европы и Союза независимых государств (СНГ) испытали драматическое снижение промышленного производства - от 30% до 60% внутреннего валового продукта (ВВП). За последнее десятилетие в производстве многих стран региона произошли значительные изменения, что отразилось на характере их выбросов. Переходные изменения в правительствах привели к длительному периоду спада, из которого некоторые страны только недавно начали выходить. Сейчас в большинстве стран спад сменился подъемом. Наблюдающиеся изменения окажут непосредственное воздействие на выбросы парниковых газов из-за роста энергопотребления в регионе. Например, в Туркменистане вслед за снижением выбросов в энергетическом секторе с 1990 по 1995 гг., ожидается их рост и, как показывают прогнозы, к 2020 г. эмиссия по сектору превысит уровень 1990 г. Подобный, хотя и более медленный, рост наблюдается и в других странах.

- В проекте принимают участие 12 стран: Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Хорватия. Их можно разделить на две группы: государства Балкан, испытавшие региональные конфликты, и государства-республики бывшего Советского Союза. Дальнейшее подразделение может быть выполнено по историческим признакам, например государства Кавказского региона.

- Все страны имеют общие проблемы, связанные с совершенствованием качества национальных инвентаризаций парниковых газов:

- Они не смогли создать устойчивую организационную структуру и технический потенциал для выполнения обязательств в рамках РКИК. В странах низкая осведомленность о значимости подготовки инвентаризаций лиц, ответственных за принятие решений. Существует необходимость в обучении навыкам использования нового руководства Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

- Страны сообщают об организационных трудностях в связи со сбором, хранением, обновлением и обработкой данных согласно положениям Руководства МГЭИК по положительному опыту. Несмотря на то, что во всех странах бывшего Советского Союза существовали государственные и отраслевые системы отчетности и сбора данных, особенно по энергетике, в 1990-е годы они разрушились в большинстве стран. В ряде стран существует законодательство, требующее представления данных государственными и частными предприятиями. Но несмотря на это, трудности остаются.

- Наконец, неопределенность инвентаризаций ПГ оценивается как высокая, хотя ни одна из участвующих стран не привела систематического отчета о ней. Кроме того, очень немногие страны разработали местные коэффициенты эмиссии вместо рекомендуемых МГЭИК.

## A.3	Организационная структура

- В рамках выполнявшихся ранее программ поддержки все страны определили ведущие агентства для координации процесса подготовки инвентаризации ПГ (Приложение P). Как правило, оно располагается в правительственном министерстве, например, в Министерстве охраны природы, Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве окружающей среды, Министерстве метеорологии и гидрологии или Министерстве статистики. Функции “ведущего агентства” предполагают ответственность за инвентаризацию в целом, включая выполнение большинства или всех видов деятельности: координацию (или подготовку) национальной инвентаризации; хранение соответствующих национальных данных; периодическое обновление инвентаризации; документирование выбора и сбора данных, использования коэффициентов эмиссии и переводных коэффициентов; подготовку докладов по инвентаризации и представление ответов в международные органы. Впрочем, эти обязанности относятся только к подготовке Первых национальных сообщений.

- Каждая страна использует различный механизм сбора, обработки, хранения и обновления данных. Источники национальных данных - в основном правительственные, но могут быть и у нескольких частных компаний. Для подготовки инвентаризаций во многих странах привлекались отдельные (частные) эксперты из государственных ведомств, университетов, научных институтов и неправительственных организаций (Приложение Q). В Приложении P приведены ведущие правительственные ведомства, которые будут отвечать за подготовку инвентаризаций и выполнение настоящего проекта на национальном уровне.

- По опыту подготовки национальных сообщений, национальная организационная структура по проекту будет прямо связана с существующей национальной группой в области изменения климата, ответственной за подготовку инвентаризаций парниковых газов. Те же, что и для Национальных сообщений, национальные организации будут участвовать в проекте. Выбранные организации и их представители в качестве национальных экспертов внесут вклад в стабильную реализацию проекта благодаря созданию постоянной инфраструктуры. Состав участников проекта обсуждается в Разделе B.3.

- Для стимулирования регионального и национального обмена информацией и технического обеспечения национальных групп будет создана региональная организационная структура, которая будет состоять из небольшого координационного подразделения в составе одного сотрудника с полной занятостью и двух сотрудников с частичной занятостью. Подразделение будет заниматься организацией учебных семинаров, технической помощью и созданием сети обмена и распространения информации через веб-сайт и другие средства.

## A.4	Региональные приоритеты

Используя Подход I к оценке ключевых источников выбросов Руководства МГЭИК по положительному опыту (Вставка 1), страны определили национальные приоритеты в отношении исходных данных и коэффициентов выбросов при подготовке проекта. Категория ключевых источников является приоритетной, поскольку оказывает значительное воздействие на национальную инвентаризацию прямых парниковых газов, абсолютные величины их эмиссии, динамику или их комплекс. На основе принятия решений по ключевым источникам, любая страна может эффективно разместить свои ресурсы и улучшить качество инвентаризации путем снижения неопределенности. Подобный подход нельзя было применить во время подготовки большинства инвентаризаций для первых национальных сообщений.

Вставка 1: Руководство по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов

В июне 1998 г. РКИК обратилась к МГЭИК с предложением завершить работу по неопределенности и подготовить доклад о положительном опыте при выполнении инвентаризаций. Окончательный доклад, Руководство по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов (GPG), был принят на Пленарном заседании МГЭИК в мае 2000 г.

Руководство направлено на оказание помощи в подготовке инвентаризаций, которые, насколько можно судить, не недооцениваются и не переоцениваются, а их неопределенность снижена по мере возможности. Руководство поддерживает разработку сопоставимых, прозрачных, документированных, полных и последовательных инвентаризаций, содержащих оценку неопределенности, контроль и оценку качества и подготовленных на основе эффективного использования ресурсов.

ВОКНТА призывает Стороны, не включенные в Приложение I, использовать насколько возможно Руководство в подготовке инвентаризаций, поскольку его применение может помочь при подготовке инвентаризаций лучше отражающих национальные обстоятельства (FCCC/SBSTA/2000/L.3).

## Общий подход охватывает определение ключевых источников благодаря использованию Руководства МГЭИК по положительному опыту. Он является значительным улучшением предыдущих работ по инвентаризации, поскольку позволяет не только выявлять ключевые сектора, но и выполнять их количественную оценку и определять приоритет в зависимости от вклада в глобальное потепление. Это позволяет эффективно использовать данные и коэффициенты эмиссии для расчетов и снижения неопределенности. Подобный подход был опробован в пилотной фазе проекта и в настоящее время совершенствуется в ходе другого проекта по инвентаризации в Западной Африке.

## Благодаря выполненным инвентаризациям, в каждой из стран были определены ключевые источники эмиссии, организационные мероприятия для подготовки инвентаризации и пробелы в данных. Выполненный анализ основывался на первых Национальных сообщениях, подготовленных странами Европы и СНГ, и проведенных в этих странах исследованиях. Анализ выполнялся двумя региональными консультантами из Армении и Казахстана в сотрудничестве с национальными группами по изменению климата и с использованием национальных подходов и обобщенных методов анализа. Подобные оценки являются крайне важными для подготовки инвентаризаций ключевых источников в рамках всего проекта.

- Все страны-участницы использовали методику МГЭИК для определения ключевых источников выбросов. В качестве примера в Приложении Q приведен анализ ключевых источников для Узбекистана. Анализ ключевых источников по региону обобщен в виде таблицы в Приложении R. Проектная деятельность по сбору данных будет оцениваться по воздействию на регионально значимые категории ключевых источников. Результаты их оценки будут также использоваться для определения приоритетных коэффициентов эмиссии и их дальнейшего совершенствования. Выбор коэффициентов эмиссии в значительной степени зависел от количества стран, которые были заинтересованы в выполнении этой работы.

- На заключительной стадии подготовки проекта во время семинара в Хорватии страны пересмотрели итоговые региональные таблицы и согласовали ключевые направления инвентаризации. Они включают четыре категории источников по классификации МГЭИК:

- Фугитивная эмиссия CH4 от нефти и газа;

- Эмиссия CH4 от твердых отходов;

- Эмиссия CO2  от сжигания топлива на транспорте;

- Эмиссия CH4 при внутренней ферментации у сельскохозяйственных животных.

При расчете выбросов от твердых отходов и внутренней ферментации, перед определением путей совершенствования коэффициентов эмиссии особое внимание будет уделено проблемам данных. Вопросы сбора исходных данных были признаны наиболее важными для оценок эмиссии от сжигания топлива на транспорте. При оценке фугитивных эмиссий от нефти и газа, приоритетной проблемой было названо совершенствование коэффициентов эмиссии.

- Согласно национальным приоритетам, не все страны будут участвовать в проектной деятельности по четырем ключевым источникам. Предварительное распределение направлений деятельности по странам приведено в Таблице 1.

Таблица 1: Национальные приоритеты по совершенствованию ключевых источников

| ## Категория источников | Страны | # Коэффициенты эмиссии | Страны |
| --- | --- | --- | --- |
| Эмиссия от сжигания топлива на транспорте | Албания, Македония, Узбекистан, Молдова, Словения, Хорватия, Монголия, Туркменистан, Грузия, Азербайджан, Таджикистан | Фугитивные эмиссии: Нефть и газ | Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Азербайджан |
| Переработка твердых отходов | Македония, Армения, Узбекистан, Молдова, Таджикистан, Словения, Хорватия, Монголия, Туркменистан, Азербайджан, Албания | Переработка твердых отходов | ### Армения, Словения, Хорватия, Грузия, Македония, Молдова, Монголия |
| ##### Внутренняя ферментация | Албания, Таджикистан | Внутренняя ферментация | Армения |

- Инвентаризация будет ограничена четырьмя ключевыми источниками, что позволит сконцентрировать ресурсы на повышении качества оценок эмиссии, доля которой в суммарных выбросах является наибольшей (около 70%). Эта деятельность отличается от общей инвентаризации парниковых газов в рамках мероприятий в области изменения климата. Выполненные расчеты не будут повторяться в следующих климатических проектах. И представляемые для осуществления деятельности в области изменения климата средства ГЭФ могут быть направлены на оценку выбросов в других национально значимых секторах или иные виды деятельности, указанные в руководстве по подготовке национальных сообщений для стран, не включенных в Приложение I, и руководстве ГЭФ по деятельности в области изменения климата. Предлагаемый подход также соответствует параграфу 33 оценки деятельности ГЭФ в области изменения климата, в котором указывается, что руководство ГЭФ должно применяться более гибко с учетом стоимостных критериев и матрицы мероприятий.

## Учебное пособие, разработанное в рамках фазы подготовки проекта, будет использовано при его выполнении для подготовки в каждой стране двух экспертов по Руководству МГЭИК по положительному опыту. Предполагается, что два наставника участвовавшие в фазе подготовки проекта, будут участвовать в его реализации и подготовке национальных инвентаризаций парниковых газов.

## A.5	Собственность стран

- Приемлемость проекта для стран: Участие в проекте могут принимать те страны региона, которые ратифицировали РКИК ООН и отвечают требованиям ГЭФ о финансировании через финансовые механизмы конвенции. Но обязательным условием участия в проекте является представление Первого Национального сообщения. Поскольку деятельность в рамках проекта будет дополнять (а не дублировать) национальные проекты по подготовке вторых национальных сообщений, любая страна, желающая участвовать в деятельности по подготовке вторых национальных сообщений, может сделать это, как только представит свое Первое национальное сообщение.

- Из 12 стран, подтвердивших свое участие в проекте, 11 представили свои Национальные сообщения. Двенадцатая страна, Македония, представила Национальное сообщение в Секретариат РКИК, но официальное письмо об этом пока не поступило. Если Македония не завершит формальную процедуру представления сообщения до начала проекта, то она будет участвовать только в учебном процессе в рамках его Компонента 3. Участие в учебном процессе позволит обеспечить вовлечение страны в проектную деятельность. Но дополнительное финансирование в рамках регионального проекта не может быть предоставлено до тех пор, пока Национальное сообщение не получит официальный статус.

- В регионе есть еще три страны, которые совсем недавно начали деятельность в области изменения климата: Беларусь, Киргизстан и Мальта. Они могут быть вовлечены в некоторые виды проектной деятельности, особенно в обучение навыкам пользования Руководством МГЭИК по положительному опыту с использованием финансирования из средств, предназначенных на деятельность в области изменения климата в этих странах. В рамках проекта эта деятельность поддерживаться не будет, так как он не был ими утвержден.

- Заинтересованность со стороны стран: Ценность подхода "снизу-вверх" при создании потенциала была признана Группой поддержки подготовки национальных сообщений (ГПНС) и Глобальным экологическим фондом Программы развития ООН (ПРООН-ГЭФ). Страны-участницы были вовлечены в подготовку предложения по определению прав собственности, а региональные консультанты участвовали в укреплении потенциала.

- За период с 1999 по 2000 гг. ГПНС были проведены четыре семинара по инвентаризации, сокращению выбросов, уязвимости и адаптации, а также подготовке национальных сообщений в странах Европы и СНГ. Многие их рекомендации учитываются в проекте, в том числе расширение регионального сотрудничества для улучшения обмена информацией и данными, а также гармонизации подходов. В частности, в проекте будут учтены четыре рекомендации Тематического семинара ППНС по инвентаризации (Баку, Азербайджан, 7-9 апреля 1999 г.):

- Проведение региональных семинаров по обмену информацией для обсуждения правовых и других вопросов интенсификации сбора данных в заинтересованных странах.

- Разработка удобного программного обеспечения для ускорения систематического сбора, анализа и управления данными.

- Создание веб-сайта по подготовке инвентаризации с технической помощью в режиме реального времени.

- Осуществление целевых исследований по определению региональных коэффициентов эмиссии.

- Кроме анализа ключевых источников, во время подготовительной фазы проекта был получен ряд других результатов. Все 12 стран заполнили расширенный вопросник по потребности в дополнительном потенциале для выполнения инвентаризаций и определили ключевые источники эмиссий (Приложение R). Два региональных эксперта из Казахстана и Армении выполнили анализ национальных инвентаризаций и предоставили техническую поддержку. В рамках мероприятий по контролю качества до начала проекта дополнительно будет выполнена полная техническая проверка всех инвентаризаций. Дополнительных проверок не требуется, если ГПНС уже проводились технические проверки инвентаризаций в стране (в соответствии с параграфом 31).

- Стратегия проекта отражена в Матрице планирования проекта (Приложение J). Она была разработана в ходе регионального Семинара по подготовке проекта (Братислава, Словацкая Республика, с 30 июля по 1 августа). Среди участников семинара были эксперты в области инвентаризации, координаторы климатических проектов, международные и региональные эксперты из стран, включенных и не включенных в Приложение I, и представители Секретариата РКИК.

- Вопросы осуществления проекта были рассмотрены и утверждены во время регионального консультационного семинара, проходившего в Загребе, Хорватия, с 26 по 28 марта 2002 г. На семинаре также была представлена вводная информация по оценке фугитивной эмиссии парниковых газов и эмиссии от твердых отходов.

- Учебное пособие по положительному опыту национальных инвентаризаций парниковых газов было широко обсуждено. Его предполагается завершить к началу проекта (Приложение T).

#### A.6	Предыдущая и осуществляемая в настоящее время поддержка

- ГЭФ: Все страны участвовали в деятельности в области изменения климата ГЭФ. Восемь стран также получили дополнительное финансирование ГЭФ для выполнения Фазы II деятельности в области изменения климата - ускоренное финансирование для (промежуточных) мер по созданию потенциала в приоритетных областях передачи технологий, систем наблюдения и коэффициентов эмиссии. Пока ни одна из стран не направила полученные средства на разработку коэффициентов эмиссии. Если такое решение будет принято страной, то выполняемая работа будет связана с региональным проектом.

- ГПНС: Техническая помощь была предоставлена всем странам-участницам через Службу помощи и четыре региональных тематических семинара. Албания, Азербайджан, Македония, Таджикистан, Узбекистан и Хорватия получили дополнительную техническую поддержку для выполнения национальных инвентаризаций ПГ. В качестве одного из направлений технической поддержки, ГПНС бесплатно представляет анализ любых технических компонентов проекта Национальных сообщений. Анализ выполняется специалистами из международного ростера экспертов.

- В Таблице 2 обобщена информация о многосторонней и двусторонней финансовой поддержке, полученной странами для выполнения исследований.

Таблица 2: Текущая и оказанная ранее поддержка, предоставленная странам для подготовки инвентаризаций (доллары США)

| Страна | Глобальный экологический фонд |  | Другое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего для осуществления деятельности в области изменения климата | Для выполнения инвентаризаций |  |
| Албания | 278,000 + 100,000 (дополнительно*) | 60,000 |  |
| Армения | 350,000 + 100,000 (дополнительно*) | 50,000 |  |
| Азербайджан | 324,500 + 97,500 (дополнительно) | 85,000 |  |
| Грузия | 325,000 + 100,000 (дополнительно*) | 76,000 |  |
| Македония | 345,000 | 50,000 |  |
| Молдова | 325,000 + 99,500 (дополнительно) | 45,000 |  |
| Монголия | -- | 22,000 | Программа США по исследованиям в странах (US Country Studies Program), $35,900 |
| Словения | 345,000 + 95,000 (дополнительно) | 87,000 |  |
| Таджикистан | 327,000 + 100,000 (дополнительно*) | 67,500 |  |
| Туркменистан | 350,000 | 150,000 |  |
| Узбекистан | 325,000 + 98,000 (дополнительно) | 70,000 |  |
| Хорватия | 345,000 + 100,000 (дополнительно) | 85,000 |  |
| Примечание: * "Дополнительно" относится к Фазе II деятельности в области изменения климата |  |  |  |

# B. 	ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

## B.1	Проблемы, на которые следует обратить внимание, и нынешняя ситуация

- Для целей соблюдения обязательств по РКИК, участвующие в проекте страны должны создать устойчивый организационный и технический потенциал. Инвентаризация парниковых газов является ключевым компонентом Национального сообщения. Инвентаризации, выполненные в большинстве стран, не включенных в Приложение I, имеют высокую неопределенность исходных данных и коэффициентов эмиссии, а также ряд пробелов в данных. Более точные инвентаризации позволят странам-участницам определить основные источники и стоки парниковых газов с большей степенью достоверности и принимать более обоснованные политические решения о соответствующих ответных мерах.

- Настоящий проект направлен на построение технического и организационного потенциала для повышения качества последующих инвентаризаций парниковых газов через региональный программный подход. Указанные в проекте мероприятия (Раздел E) основаны на решениях и рекомендациях тематических и региональных семинаров ППНС; семинаров Консультативной группы экспертов РКИК по национальным сообщениям стран, не включенных в Приложение I; и семинаров РКИК по коэффициентам эмиссии и исходным данным.

- Интенсивное обсуждение на региональных семинарах ППНС показало, что страны заинтересованы в экономически эффективном совершенствовании национальных инвентаризаций. Хотя большинство предыдущих дискуссий касалось коэффициентов эмиссии, растет понимание, что качество инвентаризаций является результатом более сложного процесса. В первую очередь оно обусловлено необходимостью охвата большего числа вопросов и их подготовки на постоянной основе. Создание национального потенциала по хранению и обновлению данных инвентаризации очень важно для обеспечения ее постоянства.

- Пересмотренные в 1996 г. Руководящие принципы МГЭИК (IPCC 1996 Revised Guidelines) признают, что качество инвентаризации определяется исходными данными, и рекомендуют по возможности использовать национальные, а не общепринятые величины, включая коэффициенты эмиссии, исходные данные и методические предположения. Для подготовки некоторых национальных инвентаризаций часто необходим большой объем информации (сотни, если не тысячи исходных данных). Иногда снижение неопределенности инвентаризации на 1% может привести к десятикратному увеличению стоимости. При ограниченности ресурсов необходим выбор национальных приоритетов. Применение Руководства по положительному опыту МГЭИК обеспечивает наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов.

- Но это не означает, что стоимость инвентаризации для вторых национальных сообщений в странах-участницах проекта сразу снизится. В длительной перспективе (5 лет или более), когда созданная система будет устойчивой, стоимость обновления инвентаризации должна сильно уменьшиться. Достижение этого зависит от ресурсов страны, ее размеров и потенциала.

10

5

0

Качество  инвентаризации

Стоимость инвентаризации

Число лет

Рис. 1: Стоимость подготовки и качество инвентаризации в рамках деятельности в области изменения климата

Число лет

Рис. 2: Стоимость подготовки и качество инвентаризации в рамках деятельности в области изменения климата и регионального проекта

10

5

0

Качество инвентаризации

Стоимость инвентаризации

- Рисунки 1 и 2 отражают приведенные замечания. Без дополнительного финансирования по проекту, инвентаризации для вторых национальных сообщений могут быть того же качества, что и для первых. Неопределенность оценок будет такая же. На Рисунке 1 представлена качественная иллюстрация того, как стоимость подготовки и качество инвентаризации могут оставаться неизменными во времени при подготовке в рамках климатической деятельности с использованием общепринятых данных и незначительном увеличении стоимости или качества. На Рисунке 2 показано, как возрастет качество инвентаризации при условии начального финансирования в рамках проекта. Постепенно стоимость инвентаризации снизится по мере совершенства организации ее подготовки. И хотя рисунки не имеют количественных показателей, приведенные на них тенденции были установлены на основе широкого обсуждения с экспертами по инвентаризации.

- Наконец, инвестиции в инфраструктуру и создание технического потенциала принесут выгоду не только национальным инвентаризациям парниковых газов. Полученные данные и коэффициенты могут быть использованы в других национальных программах охраны окружающей среды и развития. Примеры многоцелевого использования исходных данных будут подготовлены в рамках предусмотренных проектом мероприятий по повышению осведомленности.

## B.2	Ожидаемые результаты проекта

- Повышение качества инвентаризаций: В течение трехлетней реализации проекта будет использован гибкий программный подход, учитывающий потребности стран. Благодаря проекту, инвентаризации парниковых газов для следующих национальных сообщений будут готовиться на постоянной основе, а их качество будет выше, чем тех, которые были подготовлены для первых национальных сообщений.

- Постоянная система подготовки инвентаризаций: Для обеспечения постоянного процесса подготовки инвентаризаций, в рамках Ближайшей задачи 2 был определен ряд мероприятий по укреплению связей с национальными министерствами. Это необходимо для того, чтобы создать новые отношения в правительствах, в частности, для взаимовыгодных совместных действий по использованию данных инвентаризации для других целей. В ходе проекта будет проведена компания по повышению осведомленности с подготовкой материалов на английском и русском языках. Каждая страна будет иметь соответствующий бюджет, средства которого могут быть использованы для перевода на национальные языки. Это будет способствовать предоставлению важной информации об инвентаризации парниковых газов лицам, ответственным за принятие политических решений. Предполагается также взаимодействие с потенциальными донорами.

- Долгосрочная стратегия улучшения инвентаризации: На основе мер, предлагаемых Руководством МГЭИК по положительному опыту, страны создадут планы контроля и оценки качества и определят долгосрочные и краткосрочные стратегические приоритеты по повышению качества инвентаризации.

- Организация региональной и международной сети обмена информацией: Для интенсификации обмена данными и информацией будет создана региональная база данных экспертов в области инвентаризации и организован веб-сайт. Принятые решения будут собираться и распространяться в регионе, а также в рамках аналогичного проекта в Западной Африке. Это будет способствовать быстрому использованию положительного опыта и полученных навыков. Будут установлены связи между национальными и международными мероприятиями и, при необходимости, организован перевод материалов. Этот вид деятельности будет осуществляться через Группу технического содействия (Technical Advisory Panel).

- Совершенствование и распространение коэффициентов эмиссии: Предположения и методики, использованные для определения коэффициентов эмиссии, будут документированы, чтобы повысить достоверность. До трех значений коэффициентов эмиссии будут усовершенствованы или разработаны с учетом региональных условий (см. Таблицу 1). Но разработка новых методов определения коэффициентов эмиссии не является целью проекта. Коэффициенты эмиссии будут также распространяться через базу данных МГЭИК.

- Улучшение сбора и управления данными: Будут заполнены пробелы в данных и улучшены способы их сбора по выбранным ключевым источникам (Таблица 1). Для определенных секторов национальные мероприятия по сбору, управлению и хранению данных в каждой стране будут документированы и описаны. Будет также сохранено описание национальных мероприятий по сбору данных и применению методологии инвентаризации, чтобы иметь возможность обновлять их на регулярной основе согласно положениям Статьи 4.1a РКИК. Предполагается рассмотреть межведомственную координацию при сборе, управлении, хранении и контроле качества национальных данных, распределение прав, обязанностей и ответственности между ведомствами при подготовке инвентаризации, проверка национальных данных и государственное законодательство об их сборе.

- Рост числа обученных экспертов: В ходе проекта будут проведены два учебных семинара по навыкам пользования Руководством МГЭИК по положительному опыту. Один состоится в начале и будет посвящен внедрению подходов Руководства в национальные мероприятия. Второй семинар будет проведен на третий год проекта. На нем будут рассмотрены мероприятия по оценке и контролю качества. Два эксперта из каждой страны будут обучены навыкам пользования Руководством МГЭИК, используя разрабатываемое в настоящее время комплексное учебное пособие. Потом они превратятся в наставников для коллег из национальных групп. Предпочтительно, чтобы оба наставника участвовали в подготовительной фазе проекта и подготовке национальных инвентаризаций парниковых газов. Так будет обучено, по крайней мере, восемь экспертов из стран-участниц проекта.

- Организация системы проверки внутри страны: Для создания потенциала каждая страна подготовит одну инвентаризацию ключевого источника, которая потом будет проверена представителями другой страны региона. Инвентаризации ключевых источников могут быть также представлены на региональных семинарах для обсуждения и комментариев со стороны региональных и национальных экспертов. Другие вопросы механизма внутренней проверки будут окончательно определены при выполнении проекта.

#### B.3	Участие представителей различных организаций и ведомств

- В рамках проекта было разработано несколько мер по обеспечению широкого участия представителей различных организаций и ведомств. Их перечень приведен в Разделе E. Меры включают: семинары, оргкомитеты по проекту, компанию по повышению осведомленности политиков и организаций, представляющих данные. Предполагается также организация региональной сети обмена информацией и установление связей с международными экспертами и донорами.

- Национальная группа по инвентаризации: Как указывалось ранее, национальные эксперты принимали активное участие в разработке проекта. Они учились пользованию Руководством МГЭИК по положительному опыту и составили ядро группы, которая будет выполнять проект. Руководитель национальной группы по инвентаризации будет национальным координатором проекта. Национальные эксперты по секторам и представители национальных учреждений и организаций, участвовавших в подготовке первых национальных инвентаризаций парниковых газов, будут также вовлечены в работу на основе договоров с организациями или, в отдельных случаях, индивидуальных контрактов. Так будет обеспечено построение проекта на существующем техническом потенциале.

- Ведущая национальная организация: Все страны определили ведущую организацию, ответственную за подготовку инвентаризации (Приложение O). Это поможет построению организационного потенциала и обеспечит устойчивую подготовку инвентаризаций по окончании проекта.

- Национальные организации: По каждому из секторов (энергетика, отходы и др.), страны определили организации, из которых можно привлечь экспертов по инвентаризации на основе действующей структуры, созданной в рамках климатической деятельности (Приложение O). Мероприятия по повышению осведомленности в этих организациях помогут укрепить систему подготовки инвентаризаций и внесут важный вклад в выполнение проекта.

- Национальный организационный комитет по проекту: Для повышения осведомленности и улучшения сотрудничества между политиками и организациями, представляющими данные, каждая страна организует Национальный организационный комитет по проекту или использует для этих целей Национальный комитет по проблеме изменения климата, основанный в ходе климатической деятельности. В состав Оргкомитета войдет Национальный координатор проекта в области изменения климата, Руководитель национальной группы по инвентаризации парниковых газов, сотрудник Представительства ПРООН в стране (для наблюдения и содействия в соблюдении правил и процедур ПРООН), а также представители соответствующих министерств и ведомств, представляющих данные, включая представителей частного сектора. Окончательный его состав будет определен в начале реализации проекта.

- Региональный и международный доступ: В состав регионального организационного комитета по проекту войдут представители ПРООН/ГПНС и исполнительных агентств. Группа технического содействия будет организована с участием представителей Секретариата РКИК, Специального бюро по инвентаризации МГЭИК и экспертов стран, входящих и не входящих в Приложение I, для обеспечения международных и внутренних связей со сходными проектами, например, Инициативой по построению потенциала. Планируется установление связи с другими аналогичными мероприятиями в регионе. В рамках проекта предполагается наладить связь со странами Приложения I, в состав которых входят страны с переходной экономикой и другие государства, которые могут дать пример региональных подходов или предоставить экспертную или финансовую поддержку.

# C. 	СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

- Целью настоящего проекта является создание условий для подготовки вторых национальных сообщений на основе деятельности по инвентаризации, предпринятой во время подготовки первых сообщений. Планируется создать устойчивый технический и организационный потенциал. Результатом проекта будет более высокое качество инвентаризаций по сравнению с теми, которые были подготовлены для первых национальных сообщений.

- Для реализации проекта был разработан программный подход, отраженный в Матрице планирования проекта (Приложение K). Он будет достаточно гибким, чтобы отвечать национальным потребностям, то есть кроме общих мероприятий, страны смогут выбрать и принять участие в мероприятиях согласно своим национальным приоритетам. Это позволит им сконцентрировать ресурсы на национальных мерах (Результат 1) или коэффициентах эмиссии (Результат 4).

- В начальной фазе проекта (2-3 месяца) национальные группы в составе по крайней мере 10 экспертов будут проходить обучение навыкам пользования Руководством МГЭИК по положительному опыту подготовки национальных инвентаризаций. В процессе обучения будут рассмотрены понятия и определены приоритеты по совершенствованию инвентаризаций на основе анализа ключевых источников и определения методов по оценке их эмиссий. Учебный курс создаст базу для формирования постоянной организационной структуры. Страны разработают долгосрочные стратегии совершенствования инвентаризаций и определят национальные ведомства и организации, которые примут участие в этом процессе. Региональный веб-сайт, база данных об экспертах и сеть обмена данными будут созданы для распространения информации.

- В течение остатка первого года страны сконцентрируются на усилении организационных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов. В частности, будут улучшены стратегии сбора и определены методы по заполнению пробелов в данных. Региональный семинар будет проведен для определения правовых и обязательных мер для обеспечения сбора данных. Причина выбора мер по улучшению данных в качестве первого этапа проекта (до работы с коэффициентами эмиссии) заключается в том, что усовершенствованные данные зачастую могут значительно улучшить оценки выбросов и уменьшить необходимость в новых коэффициентах выбросов. Процесс выбора данных будет описан и документирован. Будет организован региональный семинар для обмена опытом по преодолению трудностей в сборе данных и заполнении пробелов при их отсутствии. Результаты семинара будут оформлены в виде соответствующего документа и распространены по странам.

- На второй год страны предпримут усилия по совершенствованию коэффициентов эмиссии и методологии. Первым шагом будет повышение достоверности существующих коэффициентов при помощи документирования процесса выбора, методов и предположений. Любые из существующих национальных коэффициентов и методов их определения будут распространены по региону. Страны начнут разработку трех коэффициентов, определенных в качестве региональных приоритетов. Не все страны примут участие в разработке каждого коэффициента; результаты этой деятельности будут распространены между странами-участницами через региональную сеть обмена информацией.

- На региональном уровне в течение второго года будет разработан пакет мер по повышению осведомленности. Запланировано две встречи. Первоначально политикам и собственникам данных в странах будет разъяснена важность усиления правительственной и организационной поддержки деятельности по инвентаризации. Затем пройдет встреча с донорами, способными оказать финансовую поддержку региональным мероприятиям после завершения проекта. Результатами этой деятельности будут укрепление взаимодействия с региональными и местными организациями и обмен информацией с аналогичным проектом в Западной Африке. Промежуточные результаты выполнения проекта будут доложены на специальном мероприятии, организованном во время Девятой Конференции Сторон РКИК.

- На третий год продолжится работа по совершенствованию коэффициентов выбросов. Достоверность коэффициентов будет систематически документироваться. Каждая страна подготовит инвентаризацию ключевых источников. Предусмотрена организация региональной системы проверки, при которой каждая из стран проверит инвентаризацию ключевых источников другой страны.

- В течение последнего квартала будет организован семинар по обучению оценке и контролю качества по методике Руководства МГЭИК по положительному опыту (QA/QC). Страны подготовят планы мероприятий по оценке и контролю качества (планы QA/QC), которые могут быть включены во вторые национальные сообщения. Они также сохранят данные и коэффициенты эмиссии, полученные в ходе проекта, и разработают руководство по подготовке национальной инвентаризации парниковых газов. Такое руководство чрезвычайно важно для выполнения инвентаризаций.

# D. 	ЦЕЛИ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ПРОЕКТА

- Общая цель проекта - построение технического и организационного потенциала. Ее достижение позволит значительному количеству стран повысить качество исходных данных и коэффициентов выбросов для национальных инвентаризаций парниковых газов, готовящихся в рамках национальных сообщений.

# E. 	БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## E.1	Ближайшие задачи, результаты и мероприятия

#### Ближайшая задача 1: Усиление организационных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов

- Лишь пять из 12 стран, участвующих в проекте, имеют системы инвентаризации. В ходе этого компонента страны начнут реализацию систематического похода по укреплению постоянных систем сбора данных на основе Руководства МГЭИК по положительному опыту. Деятельность будет касаться только регионально значимых категорий ключевых источников. Наиболее важными результатами компонента будут: 1) сборник описаний подходов стран по решению трудностей в сборе данных, 2) применение Руководства для описания и документирования системы инвентаризации и 3) организация региональной сети обмена информацией и веб-сайта.

Результат 1.1:	Усовершенствование стратегии сбора данных

- Основное внимание будет уделено инвентаризации тех источников, для которых есть данные, но существуют трудности по их сбору. На основе подхода "сверху вниз" предполагается сначала определить доступные источники данных на международном и региональном уровне. При наличии данных, не использованных при подготовке первых национальных сообщений, будут определены трудности по сбору и пути их преодоления.

Мероприятия:

    - Определение пробелов в данных

    - Определение источников доступных данных из предыдущих и выполняемых в настоящее время международных и региональных проектов

    - Определение прошлых и действующих национальных источников данных (например, налоговое и таможенное управления)

    - Выявление препятствий на пути получения данных для ключевых источников

    - Сбор информации и опыта по решению проблем в странах (на национальном уровне)

    - Использование опыта стран для решения проблем

    - Проверка собранных данных и их перевода в единые единицы

Результат 1.2: 	Заполнение пробелов в исходных данных

- Будут рассмотрены пути сбора информации, если источники данных не установлены. Предполагается использовать различные подходы и методы экстраполяции данных.

Мероприятия:

    - Определение данных, которые необходимы для заполнения пробелов

    - Определение методов и подходов по заполнению пробелов в данных на основе Руководства МГЭИК по положительному опыту, то есть сравнение инвентаризаций по годам для определения динамики эмиссии и стока, использование методов интерполяции и экстраполяции и др.

    - Сбор или разработка решений или подходов к заполнению пробелов в данных для ключевых источников, использованных странами

    - Проверка собранных данных и их перевода в единые единицы

Результат 1.3: Документально оформленная система инвентаризации

- Во время осуществления проекта будет подготовлена документация о мероприятиях по результатам 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 и 4.3. При необходимости, полученная информация может быть переведена с национальных языков на русский и английский для распространения в качестве учебных пособий.

Мероприятия:

    - Хранение соответствующих сведений (исходных данных, коэффициентов эмиссии и пересчета)

    - Документирование процесса выбора национальных исходных данных и параметров, использованных при подготовке инвентаризаций

    - Документирование использованных методик и предположений

    - Документирование методов сбора данных и представивших их организаций

    - Разработка национального руководства о процедурах подготовки инвентаризации

#### Результат 1.4: Организация региональной сети обмена информацией

- Региональная сеть обмена информацией будет играть важную роль в успешном выполнении проекта, улучшая информационное обеспечение и обмен национальным опытом по коэффициентам эмиссии, методам и исходным данным, а также преодолению трудностей в сборе данных. Будет обеспечено быстрое распространение информации об успехах и неудачах, улучшено взаимодействие с другими национальными и международными проектами по сбору данных и коэффициентов, например, Базой данных коэффициентов эмиссии МГЭИК. В рамках мероприятия 1.4.2 будет проведен региональный семинар по обмену информацией по правовым вопросам сбора данных. Внутренний механизм проверки является мерой по построению потенциала. Каждая из стран выполнит инвентаризацию ключевого источника, которая будет проверена другой страной региона. По желанию страны, международный эксперт может выполнить параллельную проверку для верификации результатов. Региональный менеджер совместно со странами разработает окончательный механизм проверки.

Мероприятия:

    - Организация регионального веб-сайта

    - Создание региональной базы данных национальных экспертов по инвентаризации

    - Определение потребностей в законодательном обеспечении сбора данных и межведомственной координации

    - Распространение регионального и международного опыта законодательных и правовых подходов к преодолению трудностей по сбору данных (например, добровольные соглашения)

    - Создание механизма внутренней технической проверки

#### Ближайшая задача 2: Создание системы регулярных инвентаризаций

- Будет разработана долгосрочная стратегия обеспечения постоянных инвентаризаций. Региональный менеджер проекта предусмотрит компанию по повышению осведомленности политиков и держателей данных о важности организационных мер по поддержанию инвентаризации и многочисленных преимуществах сбора информации. Компания будет модифицирована и адаптирована к национальным условиям. Предусмотрено специальное мероприятие для министров во время Девятой Конференции Сторон РКИК (КС-9). Предполагается организовать взаимодействие со странами Приложения I. Страны с переходной экономикой могут представить примеры по преодолению трудностей. Другие развитые страны могут предложить помощь в разработке коэффициентов эмиссии и обучении. Планируется определить потенциальных доноров, чтобы снизить риск неудачного проведения компании.

- Мероприятия по Ближайшей задаче 2 будут проведены совместно со всеми странами.

#### Результат 2.1	Постоянная группа по выполнению инвентаризации

Мероприятия:

    - Разработка внутренних долгосрочных программ по совершенствованию инвентаризаций.

    - Проведение компании по повышению осведомленности политиков и представителей других ведомств и организаций о важности и преимуществах сбора данных, качественных инвентаризациях и отчетности о выполнении обязательств по РКИК

    - Установление связи со Сторонами Приложения I

    - Определение соответствующих источников многостороннего, двустороннего и частного финансирования деятельности после окончания проекта

#### Ближайшая задача 3: Усиление технического потенциала по подготовке национальных инвентаризаций

- Предполагается, что по окончании проекта в регионе технический потенциал будет улучшен. В среднесрочной перспективе ГПНС и Группа технического содействия будут играть главную роль в техническом обеспечении компонента и установлении связи с другими международными мероприятиями.

- Мероприятия по Ближайшей задаче 3 будут проведены совместно со всеми странами.

Результат 3.1: Рост числа квалифицированных национальных экспертов в области инвентаризации

- Пересмотренные в 1996 г. Руководящие принципы МГЭИК по национальным инвентаризациям парниковых газов и Руководство МГЭИК по положительному опыту и контролю неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов были распространены ГПНС во всех странах-участницах проекта. К началу проекта будет завершена разработка комплексного учебного пособия, которое будет переведено на русский язык. Это пособие будет использовано двумя национальными экспертами, которые станут наставниками национальных команд по инвентаризации.

Мероприятия:

    - Обучение (будущих наставников) Руководству МГЭИК по положительному опыту

    - Распространение вспомогательных материалов и учебных пособий

    - Создание интерактивного компакт-диска или учебного Интернет-модуля

##### Результат 3.2: Использование насколько необходимо Руководства МГЭИК по положительному опыту

- В этой деятельности будут участвовать все страны. Мероприятия 3.2.1 и 3.2.2 были выполнены во время подготовительной фазы проекта (PDF B). Они включены в список мероприятий ввиду высокой значимости разработанного программного подхода. Мероприятия 3.2.5 и 3.2.6 будут выполняться на заключительном этапе проекта. Один учебный семинар будет проведен на заключительном этапе проекта. Его цель - разработка планов оценки и контроля качества инвентаризаций и обучение положительному опыту отчетности о неопределенностях согласно Руководству МГЭИК по положительному опыту.

Мероприятия:

    - Определение ключевых источников по Методу первого уровня

    - Сравнение оценок по ключевым источникам

    - Определение соответствующих методов по отдельным источникам с использованием алгоритма принятия решений Руководства МГЭИК по положительному опыту

    - Определение областей, для которых необходимо выполнить пересчет и разработать стратегию по обеспечению постоянной деятельности

    - Подготовка плана оценки и контроля качества

    - Подготовка инвентаризации ключевого источника для проверки

#### Ближайшая задача 4: Совершенствование методологии и коэффициентов эмиссии

- Страны определили три требующих улучшения регионально значимых коэффициента эмиссии для следующих ключевых источников: фугитивные эмиссии от нефти и газа, использование твердых отходов и внутренняя ферментация у сельскохозяйственных животных. В рамках проекта не предполагается разработки новых методов оценки коэффициентов эмиссии. Коэффициенты будут совершенствоваться в соответствии с Руководящими принципами МГЭИК, и частью этого процесса будут учебные семинары. Подходы к совершенствованию коэффициентов намечено разработать в течение первого года осуществления проекта, когда будут выполняться национальные мероприятия. Проект будет способствовать гармонизации подходов к совершенствованию коэффициентов эмиссии и возможности сравнения данных стран. Уже разработанные национальные коэффициенты эмиссии (например, для выбросов CO2 от пахотных земель в Молдове; годовой прирост биомассы в Армении) будут проанализированы для определения их применимости в качестве региональных. Результаты мероприятий 4.2 и 4.3 будут распространены через региональную сеть обмена данными (мероприятие 1.4) и переданы в Базу данных коэффициентов эмиссии МГЭИК.

###### Результат 4.1: Увеличение достоверности коэффициентов эмиссии

Мероприятия:

    - Документирование процесса выбора коэффициентов эмиссии и пересчета, используемых при подготовке инвентаризации

    - Документирование используемой методологии и предположений

###### Результат 4.2: Совершенствование и (или) использование новых коэффициентов эмиссии для ключевых источников

Мероприятия:

    - Сбор сведений о местных коэффициентах эмиссии, применяемых в регионе

    - Сбор данных о коэффициентах эмиссии для устаревших технологий (для восполнения пробелов в данных)

    - Распространение местных коэффициентов в пределах региона

    - Улучшение связи с международными базами данных коэффициентов эмиссии (например, МГЭИК и Международного энергетического агентства)

    - Определение важнейших коэффициентов для уточнения на основе оценки ключевых источников и анализа чувствительности

    - Усовершенствование или разработка 2-3 наиболее важных для региона коэффициентов по общепринятой методологии МГЭИК

###### Результат 4.3: Усовершенствованная или разработанная на основе национальных и (или) региональных подходов методология оценки выбросов

Мероприятия:

    - Сбор местных методик в пределах региона

    - Распространение местных методик в регионе и за его пределами (например, через МГЭИК) в формате, соответствующем методике МГЭИК

    - Оценка при помощи Руководства МГЭИК по положительному опыту приемлемости распространяемой методологии для использования в странах

# F. 	Риски и устойчивое развитие

- Риски: Основной риск связан с тем, что у правительств не окажется фондов для поддержания национальных мероприятий, групп инвентаризации и региональных сетей после окончания проекта. Предполагается, что предпринятая в рамках Ближайшей задачи 2 деятельность значительно снизит риск и принесет преимущества благодаря использованию Руководства МГЭИК по положительному опыту. Указанные мероприятия включают:

- Компанию по повышению осведомленности: Региональный менеджер проекта осуществит компанию по информированию политиков и владельцев данных о 1) важности сбора данных для соблюдения национальных обязательств по РКИК, 2) преимуществах организационного обеспечения процесса подготовки инвентаризации и 3) значимости сбора данных и разработки коэффициентов эмиссии для других, кроме национальных инвентаризаций, целей. Элементы компании будут разработаны так, чтобы страны могли их модифицировать в зависимости от национальных условий. Ввиду важности этого вида деятельности, консультант по прессе и связям с общественностью может оказать помощь по проведению компании. Предполагается выполнение перевода на национальные языки для максимального распространения информации. На Девятой или Десятой Конференции Сторон РКИК планируется провести специальное мероприятие для министров.

- Вовлечение потенциальных доноров: Будут установлены связи со странами Приложения I для ознакомления с их опытом по преодолению трудностей на основе предположения о том, что продолжение экономического роста повлечет за собой рост эмиссий.

- Руководство МГЭИК по положительному опыту позволит улучшить эффективность сбора, хранения, использования и обновления данных. Инвентаризация будет документирована и проверена, а национальные мероприятия - усилены.

- Постоянство: В соответствии с правилами ПРООН, условием найма руководителя группы национальной инвентаризации для выполнения настоящего проекта является его участие в подготовке инвентаризации для первого национального сообщения. Так будет обеспечено использование предыдущего опыта при выполнении данного проекта. Увеличение количества квалифицированного персонала будет достигнуто благодаря возложению на двух экспертов функции наставников группы по инвентаризации. Страны приняли обязательства дополнительно обучить на национальном уровне восемь экспертов в ходе проекта.

- Если по окончании проекта не окажется доступных финансовых ресурсов для поддержания Сети регионального обмена, веб-сайт будет поддерживаться ГПНС или Региональным центром поддержки ПРООН в Братиславе. ГПНС будет играть ключевую роль в распространении через глобальную информационную сеть ПРООН лучшего опыта, полученного благодаря проекту. Однако для определения средств достижения устойчивого развития, компания по повышению осведомленности должна также освещать деятельность Всемирного Банка и других международных финансовых организаций.

- Страны привлекут соответствующие национальные организации, а в отдельных случаях, национальных экспертов для выполнения работ по каждому сектору (энергетика, отходы). Этими организациями могут быть отдельные институты, агентства, университеты, неправительственные организации или другие официально признанные учреждения. Их деятельность также будет направлена на повышение осведомленности и усиление организационной структуры. Это позволит сократить возможные изменения в составе группы по выполнению инвентаризации во время выполнения проекта и создаст условия для продолжения деятельности после его окончания.

- Документирование и описание национальных мероприятий важно для обеспечения постоянства и прозрачности инвентаризаций даже в случае смены персонала. В ходе проекта страны разработают долгосрочную стратегию совершенствования национальных инвентаризаций, план оценки и контроля качества, и руководство по этим мероприятиям. Эти документы будут использованы в дальнейшей работе.

- Повторяемость: Как указано при описании стратегии проекта, Матрица планирования проекта отражает общий программный подход, который может быть применен в любом регионе. Подход может быть пересмотрен с учетом особенностей секторов и модификаций в зависимости от региональных условий.

- Одним из важных результатов проекта является сбор национальных подходов к преодолению препятствий по сбору данных, а также разработке и совершенствованию коэффициентов выбросов. В качестве "полученных уроков", сведения об успешных решениях, неудачах и приобретенном лучшем опыте будут распространены через региональную сеть обмена информацией. Многие из вопросов подготовки инвентаризации, с которыми придется столкнуться в регионе, будут интересны и для других стран, не включенных в Приложение I. Поэтому распространение результатов проекта через глобальную сеть климатических групп ПРООН/ГПНС, Региональный центр поддержки ПРООН в Братиславе и другие международные организации будет приветствоваться.

# G. 	организационные мероприятия

- Для наибольшей эффективности мероприятий по созданию национального потенциала, страны предложили децентрализовать деятельность по разработке проекта. Предложение организовать региональный руководящий центр получило очень слабую поддержку. Было предложено по мере возможности опираться на региональных экспертов. Мероприятия по выполнению принятых решений приведены ниже.

- ПРООН будет служить Исполнительным агентством ГЭФ для установления и усиления связей с другими подобными проектами, например, деятельностью в области изменения климата, проектом в Западной Африке и Инициативой по созданию потенциала. Служба осуществления проектов (UNOPS) будет Ответственным исполнительным агентством, которое заключит с Региональным экологическим центром в Зентендре (Szentendre), Венгрия, контракт на выполнение в регионе описываемых ниже работ по проекту. Региональный центр поддержки Бюро по странам Европы и СНГ (RBEC) в Братиславе будет Головным представительством в странах. Свою деятельность он будет осуществлять через Отдел связи со странами.

Международный уровень

- Группа технического содействия будет выполнять наблюдательную, техническую и контролирующую функции (см. Техническое задание, Приложение T). Ее деятельность будет координироваться ГПНС. Кроме региональных и международных экспертов, в состав Группы войдут представители соответствующих региональных и международных организаций (Отдел технической поддержки национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, Секретариат РКИК, Региональный экологический центр).

Региональный уровень

- Будет образовано Управление региональной координации (RCU) для повседневного осуществления проекта и обеспечения своевременного выполнения его этапов. Оно будет размещаться в Региональном экологическом центре Центральной и Восточной Европы (REC) в Зентендре (Szentendre), Венгрия. Менеджер проекта будет нанят в соответствии с правилами ООН и международными процедурами прозрачности. Поскольку координирующая роль менеджера крайне важна для успешного выполнения проекта, ГПНС будет осуществлять наблюдение за его наймом и деятельностью. В Управлении региональной координации будут также две должности с частичной занятостью: ассистента по проекту и эксперта по информационным технологиям.

- Все контракты по найму персонала будут прекращены в конце проекта, если не будут найдены другие источники финансирования кроме ГЭФ. Не будет никакой возможности продления контрактов с ГЭФ.

- Выбор Регионального экологического центра (REC) для осуществления региональных мероприятий обусловлен тем, что он: 1) отвечает требованиям неправительственного исполнительного агентства и имеет соответствующие технические возможности; 2) имеет опыт выполнения региональных проектов ГЭФ; 3) осуществляет вспомогательную деятельность в странах Приложения I Центральной и Восточной Европы и имеет сеть в странах Приложения I, осуществляющих процесс перехода к рыночной экономике; 4) предлагает условия для организации и проведения конференций, услуги многоязыковой поддержки и разработки веб-сайтов и имеет возможности перевода и редактирования; и 5) имеет десятилетний опыт привлечения ресурсов различных доноров.

- Международные и региональные консультанты, привлекаемые для технической помощи в рамках проекта, будут подотчетны Менеджеру по проекту согласно их Технических заданий (Приложение T). Приоритетом будет привлечение региональных экспертов. Международные и региональные эксперты составят часть групп по подготовке и проведению семинаров. Кроме того, важную роль в обеспечении технической поддержки, особенно обучении Руководству МГЭИК, будет играть Группа технического содействия.

- Для наблюдения за выполнением проекта будет образован Региональный организационный комитет (Приложение U). Предполагается, что Оргкомитет будет встречаться четыре раза в год на телеконференциях или осуществлять контакт по электронной почте или во время региональных семинаров по обмену опытом. В Разделе Н приведена документация, которая будет ему представляться. В составе Оргкомитета будут:

- Менеджер по проекту

- Представитель ПРООН-ГЭФ (ГПНС и (или) региональный координатор Регионального центра поддержки бюро по странам Европы и СНГ)

- Представитель Регионального центра поддержки ПРООН (SURF)

- Представители Исполнительного агентства (UNOPS) и Регионального экологического центра

- Четыре национальных координатора (руководители групп по инвентаризации или координаторы климатических проектов с ежегодной сменой представительства на ротационной основе).

Национальный уровень

- Региональный центр поддержки бюро по странам Европы и СНГ (RBEC) в Братиславе будет выполнять функции головного представительства по странам. Он будет осуществлять свою деятельность через Управление связи со странами. Выбор Регионального центра поддержки RBEC обусловлен: 1) близостью к Региональному экологическому центру (хорошая связь по железной дороге или 2.5 ч. на автомобиле); 2) расположение совместно с региональным координатором по энергетике и климату ПРООН-ГЭФ; 3) предыдущий опыт выполнения региональных проектов ГЭФ; 4) предыдущий опыт выполнения проектов ГЭФ с участием неправительственных организаций.

- Представительство RBEC в Братиславе окажет помощь в найме Менеджера по проекту и будет взаимодействовать со Службой осуществления проектов ООН, Региональным экологическим центром, ПРООН-ГЭФ, и национальными представительствами ПРООН на всех этапах осуществления проекта. Служба осуществления проектов ООН будет наблюдать за всей финансовой отчетностью и выполнять контроль и оценку проекта.

- Для наблюдения за ходом реализации проекта, в каждой стране будет определен национальный координатор. Координатор должен быть экспертом, активно участвовавшим в подготовке инвентаризации для первого национального сообщения. Предполагается, что это будет или руководитель национальной группы по инвентаризации, или координатор деятельности в области изменения климата (CCEA). Он будет располагаться в национальной организации, ответственной за подготовку первого национального сообщения. В проектной документации национальный координатор рассматривается как Руководитель национальной группы по инвентаризации.

- Руководитель национальной группы по инвентаризации будет контролировать осуществление национальной деятельности по проекту и отчитываться перед Менеджером проекта. Проект Технического задания Руководителя национальной группы приведен в Приложении T. Техническое задание может быть скорректировано каждой из стран-участниц в соответствии с национальными особенностями. Руководитель национальной группы по инвентаризации обеспечит связь между результатами этого проекта и другими национальными проектами, в частности, деятельностью в области изменения климата (руководством общей деятельностью и подготовкой вторых национальных сообщений). Руководитель национальной группы будет также отвечать за взаимодействие и координацию с правительственными министерствами и ведомствами, университетами и другими организациями. В целом обязанности по руководству оцениваются в 23 рабочих дня. Продолжительность технических и контрольных функций составляет в сумме 45 рабочих дней.

- Если работа координатора климатического проекта оплачивается из средств деятельности в области изменения климата, он/она не может иметь контракт с полной занятостью для руководства другими работами и (или) подготовки второго национального сообщения, а также иметь контракт с частичной занятостью по региональному проекту. В этом случае руководитель национальной группы по инвентаризации должен быть нанят на неполное рабочее время для руководства региональным проектом. Координатор проекта по деятельности в области изменения климата (CCEA) должен быть нанят на полное рабочее время из средств других проектов и (или) подготовки второго национального сообщения. Там, где деятельность координатора климатических проектов оплачивается правительством, страны могут разделить обязанности, приведенные в Техническом задании (Приложение T), согласно своим потребностям. Координатор проектной деятельности в области изменения климата может выполнять руководящие функции по настоящему региональному проекту лишь в виде дополнительной нагрузки, тогда как руководитель группы национальной инвентаризации будет выполнять технические и контрольные функции. Но если координатор климатических проектов сильно загружен работой, предпочтительно передать всю ответственность за руководство проектом руководителю национальной группы по инвентаризации. В обоих случаях ожидается, что руководитель национальной группы по инвентаризации и координатор климатических проектов обеспечат тесное взаимодействие между проектами. Согласно правилам ПРООН, ни один исполнитель проекта не может быть одновременно сотрудником правительственного учреждения.

- Каждый руководитель национальной группы инвентаризации совместно с Менеджером проекта определит организации, которым будет поручено выполнение работ по проекту в соответствии с национальными планами и приоритетами. Служба осуществления проектов ООН заключит договоры с национальными организациями (институтами, агентствами, университетами, неправительственными организациями и другими учреждениями). В отдельных случаях в выполнении проекта могут участвовать национальные эксперты. При необходимости, Технические задания для национальных организаций могут пересматриваться Менеджером проекта. Руководитель национальной группы инвентаризации и ПРООН будут отвечать за своевременную и качественную подготовку материалов по проекту и представление их Менеджеру. У Менеджера можно запросить дополнительную техническую помощь со стороны региональных и международных экспертов.

- Руководитель национальной группы инвентаризации также определит одного эксперта для участия в проверке инвентаризации ключевых источников (Мероприятие 3.2.6). Механизм проверки и Техническое задание будут разработаны Менеджером проекта.

- В каждой стране будет образован Организационный комитет по проекту в составе Национального координатора деятельности в области изменения климата, Руководителя национальной группы инвентаризации и сотрудника представительства ПРООН для наблюдения и контроля соблюдения процедур и правил ПРООН. В Оргкомитет также войдут представители министерств и других организаций, располагающих данными, например, частных компаний (возможный состав комитета приведен в Приложении O). Окончательно состав Оргкомитета будет определен в начале проекта. Его функции может выполнять уже образованный в рамках деятельности в области изменения климата Национальный комитет.

- Организационная схема мероприятий по реализации проекта приведена на Рисунке 3.

Рисунок 3: Организационная схема мероприятий по реализации проекта

(4)

Служба осуществления проектов ООН (UNOPS)

Исполнительное агентство

ПРООН-ГЭФ/ ППНС

Руководитель представительства ПРООН в странах

Региональн. Оргкомитет по проекту

Группа технического содействия

Национальные координаторы проекта (12)

Ведущая организация

Национальные организации

(Национальные эксперты)

Региональное координационное управление

Менеджер проекта (п/з)

Ассистент по проекту (ч/з)

Ассистент по инф.техн (ч/з)

ТЕХНИЧЕСКИЕ

АДМИН./ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Представительства ПРООН в странах

Международные и региональные эксперты и организации

Взаимосвязь международных и региональных мероприятий

- При осуществлении проекта будет достигнут высокий уровень координации через Группу технического содействия с соответствующими ведомствами и организациями, чтобы обеспечить разделение проектной деятельности и ее дополнительное назначение по отношению к другим международными, региональным и национальным мероприятиям.

- Особенно высокий уровень координации предполагается с Программой национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК и подразделением по инвентаризации Консультативной группы экспертов РКИК по национальным сообщениям стран, не включенных в Приложение I, Инициативы по построению потенциала ГЭФ и Фазой II деятельности в области изменения климата и подготовки Вторых национальных сообщений.

- Другим потенциальным направлением взаимодействия являются деятельность и проекты, осуществляемые: Программой ООН по охране окружающей среды, Институтом ООН по обучению и исследованиям, Мировым Банком, Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию, Европейским сообществом и PHARE, Агентством США по охране окружающей среды, Канадским Агентством международного развития (Отделение Центральной и Восточной Европы), Всемирный саммит по информированию общества, и Министерством охраны природы, планирования территорий и общественных работ Швейцарии. Во время подготовки проекта (PDF B) с этими организациями были установлены партнерские отношения, которые предполагается укрепить в процессе его осуществления.

- Важно, чтобы проект выиграл от выполняемых в регионе работ, особенно тех, которые могут способствовать достижению устойчивости в долгосрочной перспективе. В ходе выполнения проекта необходимо иметь связь со Всемирным Банком и другими международными финансовыми организациями, а также использовать данные о спонсорах, имеющиеся в Региональном экологическом центре.

- Наряду с разработкой “Учебного пособия по Положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов” ГПНС, существует ряд других направлений деятельности, которые могут быть полезными при выполнении проекта:

- Швейцария: База данных INFRAS/BUWAL для сравнительного анализа инвентаризаций парниковых газов;

- Европейская комиссия: Пособие для оценки инвентаризации и проектов выбросов;

- CENEf/WWF/PNNL: Разработанные учебные материалы по подготовке инвентаризации и отчетности. Также перевод на русский язык Руководства МГЭИК по положительному опыту.

В рамках проекта будет осуществлен перевод всей важной документации с английского языка на русский и с русского на английский.

# H. 	МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Региональный оргкомитет проекта (PSC) будет отвечать за общий мониторинг и надзор за реализацией проекта (Техническое задание, Приложение T). Ежеквартально члены Оргкомитета будут связываться друг с другом для проверки хода выполнения проекта. Они будут участвовать в телеконференциях, обмене сообщениями по электронной почте или встречаться во время региональных семинаров по обмену опытом. При необходимости, Менеджер проекта может провести дополнительно 1-2 телеконференции во время начальной фазы проекта.

- Каждый руководитель национальной группы по инвентаризации ежеквартально будет готовить аннотационный отчет, планы работ и финансовый отчет, которые будут затем представляться Менеджеру проекта до встреч Оргкомитета. Копии указанных документов должны направляться в представительства ПРООН в странах для информации. Перевод средств UNOPS будет зависеть от утверждения национальных отчетов Менеджером проекта.

- Менеджер проекта будет нести общую ответственность за руководство и отчетность. Он будет пересылать сборники аннотационных отчетов стран, их квартальные отчеты и отредактированные рабочие планы региональной деятельности в Оргкомитет до его встреч. Деятельность Менеджера по контролю и надзору крайне важна для обеспечения успешного осуществления проекта. ПРООН/ГПНС будут осуществлять наблюдение за ее выполнением.

- Помощь, представляемая привлеченными международными и региональными консультантами, подлежит утверждению Группой технического содействия и ГПНС.

- В соответствии с процедурами ПРООН, проект подлежит ежегодной трехсторонней проверке (Tripartite Review, TPR). Оргкомитет проекта примет решение об участии в проверке правительств. Менеджер проекта подготовит Годовой отчет по проекту (APR) не позднее чем за 2 месяца до заседания группы по трехсторонней проверке, чтобы было достаточно времени для его проверки. При необходимости, могут быть затребованы промежуточные отчеты по проекту.

- Заключительный отчет по проекту должен быть подготовлен для рассмотрения на заключительном заседании трехсторонней группы по проверке. Его проект должен быть представлен заранее, по крайней мере за четыре месяца, чтобы Исполнительное агентство могло ознакомиться с ним и внести технические корректировки до заседания трехсторонней группы по проверке.

- Будут проведены две независимые внешние оценки проекта в середине и в конце срока его выполнения. В конце проекта должны быть оценены его результаты, вклад и приобретенные навыки.

- В соответствии с процедурами ГЭФ, ежегодно будет проводиться Проверка выполнения проекта (PIR). Менеджер проекта подготовит предварительный отчет для проверки и, где необходимо, рекомендации для уточнения стратегии и мероприятий.

- Финансовый аудит будет проводиться в соответствии с законами и правилами ПРООН.

- Обширный опыт Исполнительного агентства, Регионального экологического центра и ПРООН по мониторингу региональных проектов будет использован для обеспечения соответствующего контроля деятельности по проекту и документирования его результатов. Матрица планирования проекта (Приложение К) включает вспомогательные показатели для мониторинга и внешней оценки. Такие показатели позволят верифицировать реализацию проекта и его окончательную оценку.

- В ходе проекта будет подготовлен ряд национальных и региональных документов. Они будут распространены среди основных региональных участников и направлены в соответствующие международные органы (параграфы 58 и 59). Этому будет способствовать деятельность по повышению осведомленности. Любые результаты проекта, которые могут принести пользу другим развивающимся странам, будут распространяться через существующую сеть обмена ГПНС и Регионального центра поддержки ПРООН (SURF). Менеджер проекта должен также представлять годовые отчеты для  организованной ПРООН и BDP Управления знаниями сети.

- Необходимо отметить, что компания по повышению осведомленности направлена на информирование ответственных политиков и представителей промышленности о важности инвентаризаций. Организация региональной сети обеспечит распространение важнейших из приобретенных странами данных и опыта. Будут предприняты усилия, чтобы выявить успехи и неудачи, чтобы другие могли познакомиться с ними и учиться на них. В ходе проекта будут также установлены связи с другими международными и региональными мероприятиями.

# I. 	финансирование проекта

Взносы

- Стоимость настоящего проекта оценивается в 2.832 миллионов долларов США, из которых 2.313 миллиона долларов США наличными и 518,696 долларов США в виде вкладов. ГЭФ предложено внести 2.263 миллиона долларов США (включая 338,000 долларов на фазу PDF B).

- Правительство Швейцарии представляет параллельно финансирование этого проекта. Его взнос составляет 50,000 долларов США на проект GLO/01/G32 для дальнейшей разработки “Учебного пособия по Положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов”. Эти средства будут использованы для проверки учебного пособия на начальном семинаре по проекту.

- Все 12 Правительств обязаны участвовать в выполнении проекта. Каждое Правительство предоставит необходимые рабочее время и условия для обеспечения соответствующего и своевременного функционирования национальных координационных механизмов и активного участия в проекте правительственных и других организаций. На национальном уровне эти меры включают улучшение деятельности природоохранных организаций, усиление межведомственной интеграции и стимулирование участия представителей промышленности. Все страны представили финансовую оценку своего участия (Приложение L).

- Как Исполнительное агентство, ПРООН выделит для участия в проекте своих представителей из числа руководящих сотрудников и сотрудников представительств ПРООН в странах. Постоянный представитель ПРООН в Братиславе будет Ответственным постоянным представителем ПРООН по проекту. Он будет проинформирован о важнейших достижениях проекта для координации действий с Правительством принимающей страны, постоянными представителями ПРООН в странах и другими Правительствами участвующих стран для лучшей интеграции мероприятий на национальном и региональном уровне, а также взаимодействия с ГЭФ.

Результаты

- Итоговый бюджет, включая взносы наличными и долевые вклады правительств стран-участниц, приведен в Приложении L. Большинство правительств представляют вклады в виде офисных помещений и накладных расходов на содержание офисов, коммуникаций, материалов для проведения семинаров и размещения их участников, а также транспортные расходы. Некоторые страны также указали, что предоставят средства на зарплату административному персоналу, представление данных для инвентаризации и участие представителей правительств в контроле за проектной деятельностью (зарплата экспертов по инвентаризации будет выплачиваться из средств проекта).

- Окончательный бюджет рассчитывался на основе суммы затрат на деятельность Регионального управления по координации и общих затрат по национальным мероприятиям. Распределение других национальных затрат, за исключением предусмотренных на общие региональные мероприятия, может быть изменено странами, согласно национальным приоритетам.

- Расходы на деятельность Управления региональной координации составляют около 39% всего бюджета. В эту сумму кроме собственно затрат на Управление (в целом 12%) включена оплата региональных и местных семинаров, технической помощи, привлечения региональных и международных экспертов, которые будут помогать странам на национальном уровне, проверки инвентаризаций ключевых источников, перевод и распространение технических материалов, организация сети обмена информацией и данными об экспертах по инвентаризации. Кроме того в эту сумму включены затраты на мониторинг и оценку хода осуществления проекта.

- Расходы на национальную деятельность составляют 53% всех средств. Они будут использованы на совершенствование коэффициентов эмиссии, методов инвентаризации и организационного процесса подготовки инвентаризации. Будут также усилены процедуры сбора и хранения данных, а также оценки и контроля качества данных и результатов инвентаризаций. Национальные организации (ведомства, институты, университеты, неправительственные организации и другие учреждения) будут привлечены на контрактной основе, что позволит избежать создания группы исполнителей, занятых полное рабочее время. На основе данных о действующих национальных расценках, представленных представительствами ПРООН в странах, каждая из стран будет иметь средства на оплату около 80 человеко-месяцев рабочего времени в течение трех лет. Любая экономия средств от региональной деятельности должна быть использована на оплату труда национальных экспертов. Предпочтение будет отдано контрактам, предполагающим максимальное использование национальных консультантов.

- Оставшиеся 8% средств будут использоваться ГПНС для целей мониторинга и оценки, а также оплаты рабочего времени и командировок Группы технического содействия.

- Региональные и национальные бюджеты были разработаны так, чтобы направить средства на выполнение мероприятий по проекту и минимизировать административные накладные расходы. На региональном уровне этого удалось добиться, избежав организации регионального центра. На национальном уровне некоторые административные накладные расходы были уменьшены за счет использования существующих национальных мероприятий в области изменения климата и привлечения руководителей национальных групп по инвентаризации из головных учреждений, ответственных за ее подготовку.

J.	ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- Этот проект подпадает под действие Статьи 1 Базового стандартного соглашения об оказании помощи между Программой развития ООН и правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Македонии, Молдовы, Монголии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Хорватии. С санкции Исполнительного координатора ПРООН/ГЭФ, могут быть предприняты следующие виды поправок к проекту:

- Пересмотр дополнений или приложений к проектному документу (за исключением Стандартного юридического текста для стран, не включенных в SBAA, который не может быть изменен, а также соглашения, являющегося условием оказания помощи со стороны ПРООН);

- Исправления, которые не включают значительные изменения ближайших задач, результатов или мероприятий по проекту, а связаны с изменением ранее согласованных взносов или увеличением стоимости проекта из-за инфляции; и

- Обязательные ежегодные изменения в связи с корректировкой внесения согласованных вкладов в проект или увеличением экспертных или других расходов из-за инфляции или с учетом гибкости ведомственных расходов.

# приложения

- Матрица планирования проекта

- Бюджет мероприятий, Бюджет ПРООН и долевого участия

- План работ

- Рецензия Группы научного и технического содействия (STAP) и ответ на нее

- Замечания Совета ГЭФ

- Список участников проекта от стран

- Организационные мероприятия по подготовке инвентаризаций

- Пример оценки ключевых источников в Узбекистане

- Резюме ключевых источников региона

- Учебное пособие по Руководству по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов

- Технические задания

# матрица планирования проекта

| Стратегия проекта | Индикаторы для проверки | Способы проверки | Предположения и риски |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель разработки проекта: Создать потенциал в странах для выполнения ими обязательств Сторон РКИК ООН. |  |  |  |
| Ближайшие задачи (результаты проекта): |  |  |  |
| - Усиление национальных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов | К концу проекту у ключевых организаций есть стратегии по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов: - 12 национальных руководств по мероприятиям - 12 долгосрочных стратегий совершенствования инвентаризаций - 12 национальных планов оценки и контроля качества | - Национальные руководства по мероприятиям - Долгосрочные стратегии совершенствования инвентаризаций - Национальные планы оценки и контроля качества |  |
| - Создание постоянного процесса инвентаризации | - Эксперты по инвентаризации, нанятые правительством (благодаря компании по взаимодействию и повышению осведомленности) - 12 долгосрочных стратегий совершенствования инвентаризаций - Организация архива инвентаризаций | - Заключительный отчет по проекту - Долгосрочные стратегии совершенствования инвентаризаций - Заключительный отчет по проекту | По достижении задачи возникнет необходимость государственного финансирования постоянной группы по инвентаризации |
| - Усиление технического потенциала по подготовке национальных инвентаризаций | Национальные эксперты, способные подготовить национальную инвентаризацию: - 12 выполненных и проверенных инвентаризаций ключевых источников | - Инвентаризации ключевых источников - Отчеты о проверке |  |
| - Усовершенствованные методики и коэффициенты эмиссии | - До 3 коэффициентов эмиссии усовершенствованы с учетом соответствующих региональных условий | - Комментарии Группы технического содействия (в период встреч) |  |
| Воздействие: Периодическое обновление и совершенствование инвентаризации парниковых газов |  |  |  |
| Результаты: |  |  |  |
| 1.1: Совершенствование стратегии сбора данных | Заполнение к концу проекта пробелов в инвентаризации: - Число новых источников данных | - Инвентаризации ключевых источников |  |
| 1.2: Заполнение пробелов в данных | Заполнение к концу проекта пробелов в данных: - Число установленных подходов по заполнению пробелов в данных | - Руководство по “Решению проблем странами” - Отчет семинара о преодолении трудностей |  |
| 1.3: Документально оформленная система инвентаризации | - 12 национальных руководств по мероприятиям к концу проекта - Организация 12 архивов инвентаризаций | - Национальные руководства по мероприятиям - Заключительный отчет по проекту |  |
| 1.4: Региональная сеть обмена информации | Организация регионального веб-сайта в первом квартале: - Число стран, использующих веб-сайт Организация сервера и списка электронных почт в первом квартале: - Число экспертов, пользующихся сетью Организация базы данных - Количество экспертов в базе данных Организация внутреннего механизма проверки - Проведение 12 проверок ключевых источников внутри стран Проведение регионального семинара по преодолению препятствий | - Веб-сайт с доступом к информации - Сервер со списком - База данных - Отчеты о проверках - Отчет о семинаре |  |
| 2.1 Постоянный процесс инвентаризаций | - Эксперты по инвентаризации, нанятые правительством (благодаря компании по взаимодействию и повышению осведомленности) - 12 долгосрочных стратегий совершенствования инвентаризаций - Организация архива инвентаризаций Рост участия и финансовых вложений к концу проекта: - Определение 1 донора Рост осведомленности правительств и представителей промышленности: - Компания по повышению осведомленности - Мероприятия на КС-9 | - Заключительный отчет по проекту - Долгосрочные стратегии совершенствования инвентаризаций - Архивы - Предложения по вложению средств - Копия стратегии по увеличению осведомленности - Доклад и программа мероприятия на КС-9 | По достижении задачи возникнет необходимость государственного финансирования постоянной группы по инвентаризации |
| 3.1: Рост числа квалифицированных экспертов по инвентаризации | Эксперты, обученные Руководству МГЭИК по положительному опыту: - По меньшей мере 2 обученных эксперта - 8 экспертов обученных в странах - Число учебных семинаров, проведенных в странах Распространенные материалы: - Количество распространенных документов | - Заключительный отчет по проекту - Заключительный отчет по проекту - Копии материалов |  |
| ##### 3.2: Применение насколько возможно Руководства МГЭИК по положительному опыту | - Создание 12 планов проверки и контроля качества - 12 долгосрочных стратегий совершенствования инвентаризаций - 12 инвентаризаций ключевых источников на основе Руководства МГЭИК по положительному опыту | - Долгосрочные стратегии совершенствования инвентаризаций - Национальные планы проверки и контроля качества - Проверки инвентаризаций ключевых источников |  |
| ###### 4.1: Увеличение достоверности коэффициентов эмиссии | Документированные процесс выбора, предположения и методы: - Число документированных и сохраненных в архиве коэффициентов эмиссии | - Архив |  |
| 4.2: Совершенствование и (или) использование новых коэффициентов эмиссии для ключевых источников | Усовершенствование до 3 коэффициентов эмиссии с учетом региональных условий - До 3 усовершенствованных коэффициентов эмиссии - Проведение до 3 семинаров по коэффициентам эмиссии - Число местных коэффициентов, которые были распространены - Уменьшенные неопределенности (при помощи проверок) | - Результаты проверок - Предложения Группы технического содействия - Отчет о семинаре |  |
| 4.3: Усовершенствованная на основе национальных и (или) региональных подходов методология оценки выбросов | - Число методов, определенных, собранных и проанализированных | - Копия документа по “Наилучшей практике” |  |

## БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЙ

| РЕЗУЛЬТАТ | ГЭФ | ПРАВИТ. вклад | ПРАВИТ. наличные | Другое | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая задача 1: Усиление национальных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов |  |  |  |  |  |
| Результат 1.1: Усовершенствование системы сбора данных | 116,000 | 47,000 | 0 | 0 | 163,000 |
| Результат 1.2: Заполнение пробелов в исходных данных | 130,000 | 47,000 | 0 | 0 | 177,000 |
| Результат 1.3: Документально оформленная система инвентаризации | 50,000 | 23,500 | 0 | 0 | 73,500 |
| Результат 1.4: Организация региональной сети обмена информацией | 275,000 | 23,500 | 0 | 0 | 298,500 |
| Ближайшая задача 2: Создание постоянной группы по инвентаризации |  |  |  |  |  |
| Результат 2.1: Постоянная группа по выполнению инвентаризации | 390,000 | 94,000 | 0 | 0 | 484,000 |
| Ближайшая задача 3: Усиление технического потенциала по подготовке национальных инвентаризаций |  |  |  |  |  |
| Результат 3.1: Рост числа квалифицированных национальных экспертов в области инвентаризации | 110,000 | 23,500 | 0 | 50,000 | 183,500 |
| Результат 3.2: Использование насколько необходимо Руководства МГЭИК по положительному опыту | 310,000 | 70,000 | 0 | 0 | 380,000 |
| Ближайшая задача 4: Совершенствование методологии и коэффициентов эмиссии |  |  |  |  |  |
| Результат 4.1: Увеличение достоверности коэффициентов эмиссии | 58,000 | 23,600 | 0 | 0 | 81,600 |
| Результат 4.2: Совершенствование и (или) использование новых коэффициентов эмиссии для ключевых источников | 176,000 | 70,000 | 0 | 0 | 246,000 |
| Результат 4.3: Усовершенствованная или разработанная на основе национальных и (или) региональных подходов методология оценки выбросов | 310,000 | 47,000 | 0 | 0 | 357,000 |
| Всего | 1,925,000 | 469,100 | 0 | 50000 | 2,444,100 |

БЮДЖЕТ, 2003-5

| Строка бюджета | Описание | Цель | Размещение | Всего бюджет | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Персонал |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | Международные сотрудники по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | Менеджер проекта (P3/P4) | 1.1-4.3 | Регион | 329,400 | 109,800 | 109,800 | 109,800 |
| 11.51 | Консультанты - техническая помощь | 1.1-4.3 | Национальн./Регион | 20,000 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 11.52 | Консультанты - семинары | 1.1, 1.2, 3.2, 4.2 | Международн. | 27,000 | 15,000 | 6,000 | 6,000 |
| 11.53 | Группа технического консультирования по проекту | 1.1-4.3 | Международн. | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1199 | Итого по компоненту |  |  | 466,400 | 164,800 | 153,300 | 148,300 |
| 1300 | Национальные сотрудники группы поддержки |  |  |  |  |  |  |
| 1399 | Итого по компоненту |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1600 | Затраты на командировки |  |  |  |  |  |  |
| 16.01 | Менеджер проекта (Региональное управление) | 1.1-4.3 | Международн. | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 16.02 | Проверка проекта - командировки и вспомогательный персонал | 1.1-4.3 | Международн. | 25,000 | 0 | 12,500 | 12,500 |
|  | Итого по компоненту |  |  | 45,000 | 10,00 | 17,500 | 17,500 |
| 1700 | Национальный персонал по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 17.01 | Национальные группы (12 экспертов) | 1.1-4.3 | Национальн. | 390,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 17.02 | Проверка (12 национальных экспертов) | 1.4, 3.2 | Национальн. | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 |
| 17.51 | Консультанты - семинары | 1.1, 1.2, 3.2, 4.2 | Национальн./Регион | 22,000 | 10,000 | 8,000 | 4,000 |
| 17.52 | Консультанты - сбор и компиляция данных | 1.1, 1.2 | Национальн./Регион | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 17.53 | Консультанты - методы сбора и компиляции | 4.2, 4.3 | Национальн./Регион | 24,000 | 12,500 | 7,500 | 4,000 |
|  | Итого по компоненту |  |  | 457,000 | 157,500 | 145,500 | 154,000 |
| 20 | КОНТРАКТЫ СУБПОДРЯДА |  |  |  |  |  |  |
| 21.01 | Региональный экологический центр | 2.1 | Регион | 160,230 | 67,935 | 43,785 | 48,510 |
| 21.02 | Национальные организации | 1.1-4.3 | Национальн. | 360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
|  | Итого по компоненту |  |  | 520,230 | 187,935 | 163,785 | 168,510 |
| 30 | СТИПЕНДИИ И ВСТРЕЧИ |  |  |  |  |  |  |
| 32.01 | Семинар -- начало проекта (Руководство МГЭИК по положительному опыту) | 3.2 | Национальн. | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| 32.02 | Семинар -- Правовые трудности/сбор данных | 1.1, 1.2 | Национальн. | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 |
| 32.03 | Семинар -- Руководство по положительному опыту (оценка и контроль качества) | 3.2 | Национальн. | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 32.04 | Локальный семинар -- коэффициенты эмиссии | 4.2 | Национальн. | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| 32.05 | Локальный семинар -- коэффициенты эмиссии | 4.2 | Национальн. | 35,000 |  | 35,000 | 0 |
| 32.06 | Локальный семинар -- коэффициенты эмиссии | 4.2 | Национальн. | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 |
|  | Итого по компоненту |  |  | 240,000 | 110,000 | 70,000 | 60,000 |
| 40 | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по компоненту |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 53.01 | Прочие расходы |  | Международн. | 5,777 | 5,777 | 0 | 0 |
| 53.02 | Прочие расходы (связь, перевод) | 1.4, 2.1 | Национальн. | 48,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
|  | Итого по компоненту |  |  | 53,500 | 21,500 | 16,000 | 16,000 |
| 90 | ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ (Операционные расходы) |  |  | 1,782,130 | 651,735 | 566,085 | 564,310 |
|  | AOS UNOPS (8%) |  |  | 142,593 |  |  |  |
|  | Итого по компоненту |  |  | 142,593 |  |  |  |
| 99 | Всего в целом |  |  | 1,925,000 |  |  |  |
| Примечания: Национальн. = размещение в странах-участницах; Регион = на регион в целом; Международн. = расходы на международную деятельность; AOS UNOPS = административные и операционные услуги Службы осуществления проекта ООН |  |  |  |  |  |  |  |

# Обоснование бюджета

Службой осуществления проектов ООН будет выполнять проект. Региональные мероприятия будут осуществляться по контракту с Региональным экологическим центром в Венгрии. Краткое описание отдельных строк бюджета проекта приводится ниже.

Международная группа участников проекта

Менеджер проекта (11.01): Менеджер будет отвечать за общую координацию, осуществление, мониторинг и оценку, а также распространение результатов проекта. Он (она) будет выполнять региональный рабочий план в соответствии с правилами управления и отчетности ООН, отчитываться перед Службой осуществления проектов ООН, ПРООН в Братиславе и ГПНС. Наем Менеджера будет выполняться в соответствии с правилами и процедурами ООН. Он будет работать в Региональном экологическом центре в Братиславе. Его Техническое задание приведено в Приложении T.

Международные и региональные консультанты, нанятые на краткий срок (11.51)

Консультанты, нанимаемые на короткий срок, будут оказывать техническую помощь на национальном и (или) региональном уровне и представлять рекомендации по научным и методологическим вопросам. Где возможно, консультанты будут наниматься из стран региона, хотя в некоторых областях может возникнуть необходимость привлечения международного опыта (детальное Техническое задание будет подготовлено Менеджером проекта во время его осуществления на основе поступивших от стран запросов на техническую помощь).

Международные и региональные эксперты-участники семинаров (11.52)

Предусмотрены фонды для найма до двух специалистов, чтобы обеспечить их участие в трех региональных семинарах по проекту. Предусмотрено участие одного международного специалиста в каждом из локальных семинаров по коэффициентам эмиссии.

Группа технического консультирования (11.53)

В отличие от деятельности нанятых на ограниченный срок консультантов, Группа технического консультирования (ГТК) будет представлять национальным группам технические и политические рекомендации по вопросам, относящимся к качеству национальных инвентаризаций парниковых газов на стратегических этапах выполнения проекта. Она будет также проверять результаты проекта в качестве меры контроля. Техническое задание для Группы приведено в Приложении T.

Затраты на командировки

Затраты включают поездки для разработки и осуществления проекта, встреч и проверки, а также посещение семинаров в ходе проекта.

Командировки Группы технического консультирования (16.01)

Средства предназначены на командировки членов Группы технического консультирования для участия в ключевых семинарах и встречах по оценке деятельности проекта.

Командирование и содержание персонала для независимых оценок проекта (16.02)

Предполагается две независимых оценки хода выполнения проекта. Средства на командировки могут потребоваться для встреч с представителями исполнительных агентств, а не стран-участниц. Во время промежуточной проверки будет рассмотрен ход выполнения (эффективность, результативность и соблюдение установленных сроков), взаимоотношения и опыт, приобретенный при разработке, управлении и исполнении проекта. При заключительной оценке кроме перечисленных выше вопросов также будет рассмотрено воздействие проекта на формирование постоянной деятельности и возможность повторения полученных результатов. Будут также подготовлены рекомендации по продолжению мероприятий. Техническое задание для обоих проверок будет разработано Менеджером проекта и утверждено региональным Организационным комитетом проекта.

Национальный персонал по проекту

Национальные группы исполнителей проекта (17.01)

Национальные эксперты из стран-участниц будут наняты для выполнения работ по проекту. Оплата их труда будет производиться по действующим в стране расценкам. Эквивалентное распределение человеко-месяцев по странам будет выполнено на основе данных, представленных представительствами ПРООН в странах. Технические задания для специалистов приведены в Приложении T.

Проверки (17.02)

В рамках Результатов 1.4 и 3.2, все страны разработают инвентаризации ключевых источников, которые будут проверены экспертом из другой участвующей в проекте страны. Предполагается, что каждая проверка займет максимум 3 дня. Финансирование этого мероприятия предусмотрено в настоящей строке бюджета. Техническое задание на проведение проверки будет подготовлено Менеджером проекта.

Специалисты, участвующие в региональных семинарах (17.51)

Выделены средства для найма 3 региональных специалиста, которые примут участие в каждом из трех региональных семинаров, предусмотренных по проекту. Для локальных семинаров по коэффициентам эмиссии выделены средства для привлечения до 2 региональных специалистов на семинар.

Региональные и национальные консультанты для работы по краткосрочным контрактам (17.52, 17.53)

Как указано в проектной документации, консультанты для работы по краткосрочным контрактам будут наняты для оказания помощи Менеджеру по проекту для определения, сбора и сравнения данных и методов, применяемых в регионе. Где возможно, на должность консультантов будут приниматься национальные эксперты, вовлеченные в исполнение проекта. Они должны будут выполнять следующую работу:

- Сбор данных (задача 1.2 и 1.3, строка 17.52): оказание помощи по определению барьеров на пути получения данных, сбор решений проблем по странам, обучение методам заполнения пробелов в данных, например, экстраполяция и интерполяция

- Коэффициенты эмиссии (задачи 4.2 и 4.3, строка 17.53): оказание помощи по сбору и сравнению местных методологий, приоритизации коэффициентов эмиссии и определение приемлемых методов и подходов для их улучшения.

Дополнительные контракты (субподряд)

Региональный экологический центр (21.01)

Служба осуществления проектов ООН заключит контракт с Региональным экологическим центром (REC) для выполнения работ в регионе согласно проектной документации. Более детальное описание бюджета REC приведено ниже.

Национальные организации (21.06)

Контракты с национальными организациями стран-участниц проекта будут заключены для выполнения работ (в связи с привлечением национальных экспертов согласно п. 17.01). Эквивалентное распределение трудодней (чел./мес.) по странам будет определено на основе данных, представленных представительствами ПРООН в странах. Технические задания для специалистов приведены в Приложении T.

Стипендии и встречи

В течение срока выполнения проекта предусмотрено 6 семинаров, в том числе:

- Региональный первый семинар по обучению Руководству МГЭИК по положительному опыту (32.01), затраты на который составят 50 000 долларов США из средств GLO/01/G32;

- Региональный семинар по обмену информацией о правовых препятствиях по сбору данных (32.02)

- Региональный заключительный семинар по обучению Руководству МГЭИК по положительному опыту (32.03)

- Местный семинар по коэффициентам эмиссии (32.04)

- Местный семинар по коэффициентам эмиссии (32.05)

- Местный семинар по коэффициентам эмиссии (32.06)

Программы семинаров будут подготовлены Менеджером проекта совместно со странами-участницами, Оргкомитетом и Группой технического содействия. По возможности, семинары должны включать практические занятия.

Финансирование региональных семинаров основано на расчете затрат на логистику (административное обеспечение, аренда помещения и аппаратуры для проведения конференции, перевод и др.) и командировки 1-2 экспертов из каждой участвующей страны, а также международных и региональных специалистов из группы технической поддержки. Расходы на командировки Менеджера проекта и сотрудников ПРООН-ГЭФ предусмотрены в рамках контракта с Региональным экологическим центром в строке 16.01 бюджета.

Для локальных (местных) семинаров бюджет рассчитывался на основе затрат на логистику (административное обеспечение, аренда помещения и аппаратуры для проведения конференции, перевод и др.) и командировку 2 экспертов из шести участвующих стран. Расходы на командировку Менеджера проекта и сотрудников ПРООН-ГЭФ предусмотрены в рамках контракта с Региональным экологическим центром в строке 16.01 бюджета. Если страны сочтут возможным и выразят желанием, вместо 2 локальных семинаров может быть проведен один региональный семинар по коэффициентам эмиссии. В региональных семинарах могут принимать участие и другие страны региона. Но их участие должно финансироваться из средств национальной климатической деятельности, не из бюджета настоящего проекта.

- Организационные мероприятия по проведению двух региональных семинаров будут выполнены Региональным экологическим центром по контракту со Службой осуществления проектов ООН. Большая часть средств на проведение Стартового семинара (50 000 долларов США) поступает благодаря параллельному финансированию со стороны Швейцарии (GLO/01/G32).

Другие расходы

Прочие расходы (53.01)

Расходы предусмотрены для проведения международного конкурса на должность Менеджера проекта.

Иные расходы (связь, перевод) (53.02)

Эта строка бюджета предусматривает пропорциональное разделение средств на: 1) равные суммы для каждой участвующей в проекте страны для перевода на национальный язык документов по стратегии повышения осведомленности и 2) различные, в зависимости от условий стран, средства на обеспечение доступа в Интернет в течение трех лет, которые будут основываться на предоставленном ими долевом участии в проекте.

Вспомогательные расходы

Служба осуществления проектов ООН будет снимать комиссионные в размере 8% за предоставляемые услуги. Расходы Национальных представительств ПРООН в странах будут возмещаться на основе оборотных средств.

Контракт с Региональным экологическим центром: описание проекта бюджета

| Виды деятельности | Цели | Общий Бюджет | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРСОНАЛ |  |  |  |  |  |
| Национальные сотрудники группы поддержки |  |  |  |  |  |
| Администрирование и информационные технологии (P/T) | 1.1-4.3 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Итого по компоненту |  | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Затраты на командировки |  |  |  |  |  |
| Менеджер пр-та/Группа региональн. координации | 1.1-4.3 | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| Итого по компоненту |  | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
| КОНТРАКТЫ СУБПОДРЯДА |  |  |  |  |  |
| Консультант по средствам массовой информации и рекламе | 2.1 | 8,000 | 8000 | 0 | 0 |
| Подготовка и распространение отчетов | 1.1-1.2,2.1,4.1-4.3 | 6,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 |
| Техническая помощь | 1.1-4.3 | 10,000 | 5,000 | 2500 | 2,500 |
| Перевод | 1.1-1.2,2.1,4.1-4.3 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Итого по компоненту |  | 30,500 | 17,000 | 7,000 | 6,500 |
| СТИПЕНДИИ/ВСТРЕЧИ |  |  |  |  |  |
| Стартовый семинар (Руководство по положительному опыту) -- логистика | 3.2 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| Семинар по Руководству по положительному опыту (Оценка и контроль качества) -- логистика | 3.2 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| Итого по компоненту |  | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| Дорогостоящее офисное оборудование | 1.1-4.3 | 6,000 | 4,000 | 1,000 | 1,000 |
| Недорогое офисное оборудование | 1.1-4.3 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Итого по компоненту |  | 9,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 |
| ДРУГИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1.4,2.1 | 35,100 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| Прочие расходы | 1.1-4.3 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Итого по компоненту |  | 38,100 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |
| Итого по проекту |  | 152,600 | 64,700 | 41,700 | 46,200 |
| Финансовое управление (5%) |  | 7,630 | 3,235 | 2,085 | 2,310 |
| ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ |  | 160,230 | 67,935 | 43,785 | 48,510 |

# Обоснование строк бюджета

Национальная группа поддержки проекта

Помощник по административной деятельности

Региональный экологический центр наймет одного помощника по администрированию проекта с полной занятостью и на весь срок действия проекта.

Затраты на командировки

Менеджер проекта/Группа региональной координации

Это средства на региональные поездки Менеджера проекта и его Ассистента (при необходимости) для обеспечения осуществления проекта. В первую очередь поездки предназначены для посещения семинаров и разработки проекта. Предполагается хотя бы одна поездка на Конференцию Сторон РКИК для представления результатов проекта.

Контракты субподряда

Большая часть работы, выполняемой привлеченными организациями, будет выполняться по контрактам субподряда с Региональным экологическим центром. Контракты могут быть заключены с отельными организациями, агентствами, неправительственными организациями или другими официальными учреждениями, выполняющими научные исследования в раках проекта ПРООН/ГЭФ. Основой контрактов субподряда будут специальные технические задания, подготовленные Менеджером проекта, и предварительно согласованные с ГПНС и Службой осуществления проектов ПРООН. Важно подчеркнуть, что контракты заключаются с учетом сравнительных преимуществ стран региона. Бюджеты контрактов будут тщательно изучаться с целью обеспечения максимального использования национальных консультантов и передачи результатов в регион. Предполагаемые контракты включают:

- Консультации по средствам массовой информации и рекламе: стоимость разработки компании по повышению осведомленности может пересматриваться в зависимости от национальных обстоятельств в рамках Результата 2.1.

- Подготовка и распространение отчетов: подготовка руководства по решению проблем в странах (лучшая практика) согласно Результатам 1.1, 1.2, 4.2 и 4.3.

- Техническая поддержка: общая техническая поддержка проекта

- Перевод: Все важнейшие документы, результаты проекта и материалы семинаров должны быть доступны на русском и английском языках. Служба осуществления проектов ООН предоставит странам дополнительные средства для перевода документов на национальные языки.

Стипендии и встречи

Региональный экологический центр будет отвечать за проведение по крайней мере 2 региональных семинаров по проекту (стартового и заключительного). Предполагается, что страны могут выбрать, какие из оставшихся семинаров они желают принять.

Оборудование

Приобретение оборудования для проекта будет осуществляться в строгом соответствии с процедурами ООН согласно стоимости приобретаемых товаров. Служба осуществления проектов ПРООН будет ответственна за обеспечение того, чтобы оборудование и материалы, приобретенные на средства ГЭФ/ПРООН, использовались строго для целей проекта.

Дорогостоящее офисное оборудование

Включает предметы стоимостью 400 долларов США и более с предполагаемым сроком эксплуатации не менее пяти лет. Региональный экологический центр будет вести учет всего оборудования, закупленного по проекту.

Недорогое оборудование

Недорогое оборудование (расходные материалы) включает предметы стоимостью менее 400 долларов США с предполагаемым сроком службы менее 5 лет. Региональный экологический центр будет вести учет всего оборудования, закупленного по проекту.

Другие расходы

Операционные и расходы на содержание

Предусмотрены средства на аренду, страховку офиса и оборудования, уборку и обслуживание, охрану, доступ в Интернет, информационную поддержку, затраты на организацию приемов и приобретение товаров.

Прочие расходы

Эта категория расходов предусматривает средства, выделяемые Менеджеру проекта на подготовку отчетов, наблюдение и оценку. Кроме того, сюда включены расходы на телекоммуникацию и почтовые расходы.

Управление финансами

Региональный экологический центр снимает 5% за обслуживание. В эту сумму входят операционные расходы, включая выплату наличных, банковское обслуживание, ведение и оплату счетов, подготовку финансовой отчетности, контроля и других финансовых услуг, работу с персоналом (обучение и ведение договоров субподряда и др.) и общие накладные расходы.

# Вклады стран (В общей сумме 518 696 долларов США)

#### албания

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 700 | 36 | 25,200 |
| Телефонная связь | 200 | 36 | 7,200 |
| Автомобильное топливо | 200 | 36 | 7,200 |
| Гонорар: Оргкомитет проекта | 100 | 36 | 3,600 |
| #### Итого |  |  | 43,200 |

# АРМЕНИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 500 | 36 | 18,000 |
| Электричество и телефон | 56 | 36 | 2,016 |
| #### Итого |  |  | 20,016 |

АЗЕРБАЙДЖАН

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 850 | 36 | 30,600 |
| Телефонная связь | 160 | 36 | 5,760 |
| Автомобильное топливо | 140 | 36 | 5,040 |
| #### Итого |  |  | 41,400 |

#### ГРУЗИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 300 | 36 | 10,800 |
| Офисное оборудование | 1500 | 3 года | 4,500 |
| Телефон, факс и электронная почта | 65 | 36 | 2,340 |
| #### Зарплата | 1800 | 3 года | 5,400 |
| #### Всего |  |  | 25,020 |
| #### Специальная правительственная программа | 25,000 | 3 года | 75,000 |
| #### Итого |  |  | 100,020 |

МАКЕДОНИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 500 | 36 | 18,000 |
| Телефонная связь | 200 | 36 | 7,200 |
| Расходные материалы и транспортные расходы | 1600 | 3 года | 4,800 |
| #### Итого |  |  | 30,000 |

МОЛДОВА

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 600 | 36 | 21,600 |
| Оборудование |  |  | 4,800 |
| Гонорар Оргкомитету проекта | 100 | 36 | 3,600 |
| #### Итого |  |  | 29,000 |

## МОНГОЛИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офисного пространства | 500 | 36 | 18,000 |
| Обогрев и электрическое снабжение офиса | 2,000 | 3 года | 6,000 |
| Телефонная связь для местных звонков | 150 | 36 | 5,400 |
| Частичное возмещение расходов на местные служебные командировки | 300 | 36 | 10,800 |
| #### Итого |  |  | 40,200 |

## СЛОВЕНИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 600 | 36 | 21,600 |
| Телефонная и факсимильная связь | 150 | 36 | 5,400 |
| Компьютерное оборудование | 150 | 36 | 5,400 |
| Проезд по стране | 5,000 |  | 5,000 |
| #### Сотрудничество с частным сектором | 5,000 |  | 5,000 |
| #### Зарплата | 200 | 36 | 7,200 |
| #### Итого |  |  | 49,600 |

## ТАДЖИКИСТАН

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 500 | 36 | 18,000 |
| Телефонная связь | 100 | 36 | 3,600 |
| Автомобильное топливо | 200 | 36 | 7,200 |
| #### Итого |  |  | 28,800 |

## ТУРКМЕНИСТАН

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 800 | 36 | 28,800 |
| Средства связи | 300 | 36 | 10,800 |
| Водитель | 150 | 36 | 5,400 |
| Автомобильное топливо | 25 | 36 | 900 |
| Оплата коммунальных услуг | 150 | 36 | 5,400 |
| Техническое обслуживание автомобиля | 120 | 36 | 4,320 |
| Техническое обслуживание компьютеров и офисного оборудования | 120 | 36 | 4,320 |
| #### Итого |  |  | 59,940 |

## УЗБЕКИСТАН

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда офиса | 500 | 36 | 18,000 |
| Телефонная связь | 200 | 36 | 7,200 |
| Стоимость статистической информации | 100 | 3 года | 300 |
| Аренда автомобиля и автомобильное топливо | 250 | 36 | 9,000 |
| #### Итого |  |  | 34,500 |

## ХОРВАТИЯ

| Описание расходов | Стоимость | К-во мес. | Всего (US$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Правительство |  |  |  |
| Офис | 330 | 36 | 11,880 |
| Компьютерное оборудование | 220 | 36 | 7,920 |
| #### Обогрев помещений, электричество, уборка, водоснабжение, охрана | 30 | 36 | 1,080 |
| Телефонная и факсимильная связь | 10 | 36 | 360 |
| Гонорар | 4300 | 3 года | 12,900 |
| #### Всего |  |  | 34,140 |
| #### Частный сектор |  |  | 8,000 |
| #### Итого |  |  | 42,140 |

## ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

(Менеджер проекта рассмотрит национальные рабочие планы для обеспечения связи между национальной и общей региональной деятельности)

| Виды деятельности | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая задача 1: Усиление организационных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и выполнению инвентаризаций парниковых газов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат 1.1: Усовершенствование стратегии сбора данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Определение пробелов в данных | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Определение источников доступных данных из предыдущих и выполняемых в настоящее время международных и региональных проектов | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Определение прошлых и действующих национальных источников данных по ключевым категориям | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Выявление препятствий на пути получения данных для ключевых источников |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 Сбор информации и опыта по преодолению препятствий в странах |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 Использование опыта по преодолению препятствий в странах |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.7 Проверка собранных данных и их перевода в единые единицы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Результат 1.2: Заполнение пробелов в исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Определение данных, которые необходимы для заполнения пробелов | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 Определение методов и подходов по заполнению пробелов в данных |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.3 Сбор или разработка решений или подходов к заполнению пробелов в данных для ключевых источников, использованных странами | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 Использование национального опыта по преодолению препятствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 Проверка собранных данных и их перевода в единые единицы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Результат 1.3: Документально оформленная система инвентаризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Хранение соответствующих сведений (исходных данных, коэффициентов эмиссии и пересчета) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.2 Документирование процесса выбора национальных исходных данных и параметров, использованных при подготовке инвентаризаций | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.3 Документирование использованных методик и предположений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3.4 Документирование методов сбора данных и представивших их организаций |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.3.5 Разработка национального руководства по подготовке инвентаризации |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Результат 1.4: Организация региональной сети обмена информацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Организация регионального веб-сайта и определение возможностей для его устойчивой работы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4.2 Создание региональной базы данных национальных экспертов по инвентаризации | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 Определение потребностей в законодательном обеспечении сбора данных и межведомственной координации |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Региональный семинар по обмену опытом стратегий сбора данных |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 Распространение регионального и международного опыта законодательных и правовых подходов к преодолению трудностей по сбору данных |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 Создание механизма внутренней технической проверки |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ближайшая задача 2: Создание постоянного организационного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат 2.1 Создание постоянного организационного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Разработка внутренних долгосрочных программ по совершенствованию инвентаризаций (Стратегии периодической проверки на основе результатов проекта) | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| 2.1.2 Проведение компании по повышению осведомленности политиков и представителей других ведомств и организаций |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.3. Установление связи со Сторонами Приложения I |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.4 Определение соответствующих источников многостороннего, двустороннего и частного финансирования деятельности после окончания проекта |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Ближайшая задача 3: Усиление технического потенциала по подготовке национальных инвентаризаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат 3.1: Рост числа квалифицированных национальных экспертов в области инвентаризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Обучение (будущих наставников) навыкам использования Руководства МГЭИК по положительному опыту | # X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | X | X |
| - Стартовый семинар по проекту (включает учебный компонент) | ### X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Распространение вспомогательных материалов и учебных пособий | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.3 Создание интерактивного компакт-диска или учебного Интернет-модуля |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Результат 3.2: Применение Руководства МГЭИК по положительному опыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Определение ключевых источников по Методу первого уровня | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 Сравнение оценок по ключевым источникам | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 Определение соответствующих методов по отдельным источникам с использованием алгоритма принятия решений Руководства МГЭИК по положительному опыту | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.2.4 Определение областей, для которых необходимо выполнить пересчет и разработать стратегию по обеспечению постоянной деятельности |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X | X |  |
| 3.2.5 Подготовка плана оценки и контроля качества |  |  |  |  |  |  |  |  | X | # X | X | X |
| - Региональный семинар по оценке и контролю качества на основе Руководства МГЭИК по положительному опыту |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### X |  |  |
| 3.2.6 Подготовка инвентаризации ключевого источника для проверки |  |  |  |  |  |  |  |  | X | #### X | X | X |
| Ближайшая задача 4: Совершенствование методологии и коэффициентов эмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат 4.1: Увеличение достоверности коэффициентов эмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Документирование процесса выбора коэффициентов эмиссии и пересчета, используемых при подготовке инвентаризации | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.2 Документирование используемой методологии и предположений | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Результат 4.2: Совершенствование и (или) использование новых коэффициентов эмиссии для ключевых источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Сбор сведений о местных коэффициентах эмиссии, применяемых в регионе | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 Сбор данных о коэффициентах эмиссии для устаревших технологий (для восполнения пробелов в данных) | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 Распространение местных коэффициентов в пределах региона | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 Улучшение связи с международными базами данных коэффициентов эмиссии (например, МГЭИК и Международного энергетического агентства) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 Определение важнейших коэффициентов для уточнения на основе оценки ключевых источников и анализа чувствительности | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |
| 4.2.6 Усовершенствование или разработка 2-3 наиболее важных для региона коэффициентов в соответствии с общепринятой методологией МГЭИК |  |  |  | X | # X | X | X | X | X | X | X | X |
| - Местный семинар по разработке/совершенствованию коэффициента эмиссии 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный семинар по разработке/совершенствованию коэффициента эмиссии 2 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| - Местный семинар по разработке/совершенствованию коэффициента эмиссии 3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Результат 4.3: Усовершенствованная или разработанная на основе национальных и (или) региональных подходов методология оценки выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Сбор местных методик в пределах региона | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 Распространение местных методик в регионе и за его пределами | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 Оценка при помощи Руководства МГЭИК по положительному опыту приемлемости распространяемой методологии для использования в странах |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

# РЕЦЕНЗИЯ ГРУППЫ НАУЧНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ (STAP) И ОТВЕТ НА НЕЕ

Д-р Н.Х. Равиндранат (Dr. N.H. Ravindranath)

Центр экологии Индийского института наук (Centre for Ecological Sciences)

Indian Institute of Science, Bangalore – 560 012, India

Тел.:  	91 80 3601455

Факс:  	91 80 601428/91 80 3600683

Электронная почта: 	ravi@ces.iisc.ernet.in

Проект направлен на построение потенциала для совершенствования инвентаризаций парниковых газов на основе использования Руководства МГЭИК по положительному опыту. В основе проекта главные задачи, стоящие перед большинством стран, не включенных в Приложение I. Группы развивающихся стран заинтересованы в экономически эффективных подходах для улучшения качества данных и коэффициентов эмиссии.

Я настоятельно рекомендую ГЭФ поддержать предлагаемый проект для стран региона Европы и СНГ. Проектное предложение основано на обстоятельном консультационном процессе в регионе, и сможет внести важный вклад в глобальные усилия  по совершенствованию качества инвентаризаций парниковых газов стран, не вошедших в Приложение I. Проект имеет экономически эффективные и технически обоснованные подходы и может быть повторен в других развивающихся странах и регионах (поскольку основан на Руководстве по положительному опыту). Если этот проект будет в скором времени утвержден, из других регионов могут поступить заявки на построение потенциала для использования Руководства МГЭИК по положительному опыту. Таким образом, Руководство превратится в полезный инструмент совершенствования инвентаризаций парниковых газов. Проект четко определяет следующие результаты:

- Создание постоянных групп по выполнению инвентаризаций,

- Разработка национальной стратегии инвентаризации,

- Совершенствование коэффициентов эмиссии и исходных данных,

- Обучение технических групп и ознакомление с процессом проверок, и

- Неуклонное повышение качества инвентаризаций парниковых газов.

У меня есть ряд незначительных предложений по повышению эффективности проекта. Некоторые предложения касаются изменения выражений (языка), добавления некоторых мероприятий или незначительного изменения предлагаемого процесса. Все они могут быть легко внесены.

- Постоянная организация по инвентаризации; лучше, чем "группа". Группы или их отдельные члены могут иногда меняться, но если ответственные организации определены по каждому сектору, то есть для землепользования и лесного хозяйства, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и др., будет легче достичь постоянства процесса. Группы могут быть выбраны внутри ответственных организаций. Построение на существующей структуре и техническом потенциале уже учтено в мероприятиях. Поэтому предлагается лишь несколько изменить акценты.

Поскольку проект ГЭФ не может быть направлен на финансирование постоянных организаций, предложение по усилению роли организаций было учтено на стр. 9, параграф 28. Были отмечены значимость представителей промышленности (стр. 10, параграф 3) и постоянство процесса (стр. 14, параграф 50).

- Техническая проверка; внутренний процесс представляется более выигрышным. Внешние проверки и верификации являются чувствительным вопросом для многих правительств стран, не вошедших в Приложение I, так как они считают, что только инвентаризации и национальные сообщения стран Приложения I могут проверяться. На всякий случай, я предлагаю, чтобы техническая проверка ограничивалась деятельностью внутри страны. Но инвентаризации могут быть представлены на региональных семинарах, где региональные и даже национальные эксперты могут их комментировать и, при необходимости, предлагать усовершенствования.

Во время семинара по подготовке проекта в Братиславе это решение было принято странами, в которых проходили проверки инвентаризаций в рамках национальных сообщений, подготовленных благодаря ППНС. Эти мероприятия предлагались в качестве одной из мер внешней проверки и обоснования. Однако этот механизм следует разрабатывать. Комментарии были учтены в описании проекта на стр. 11, параграф 34, и в Результате 1.4, стр. 17. Кроме того, ссылка на процесс проверки в рамках РКИК была исключена из описания мероприятия 1.4.4.

- Использование улучшенных исходных данных или данных: Я всегда доказывал, что данные или исходные данные, или даже некоторые коэффициенты эмиссии необходимые для выполнения качественных инвентаризаций парниковых газов, также нужны для ряда национальных природоохранных программ и программ развития. Например, улучшенные данные о переводе лесов в другие виды пользования и размерах сведения лесов, приросты биомассы, надои молока, эффективность энергосбережения и др. нужны и для других национальных программ. Поэтому я предлагаю внести следующие уточнения в конечные результаты проекта:

- Демонстрировать многочисленные выгоды для стран от улучшенных данных или исходной информации и

- Инвестирование в инфраструктуру или технический потенциал принесет странам выгоду и помимо подготовки национальных сообщений

Эти важные замечания были добавлены для уточнения проектной деятельности на стр. 8, параграф 26. Были также внесены изменения в описание стратегии повышения осведомленности в ближайшей задаче 2, стр. 18, и стр. 13, параграф 48.

- Результаты 1.1 и 1.2: Добавить мероприятия по "обоснованию" и "проверке качества" существующих, а также вновь собранных данных.

Мероприятие 1.3.5 "обоснование единиц перевода и собранных данных” перенесено на стр. 16-17 в Результат 1.1 (Мероприятие 1.1.7) и Результат 1.2 (Мероприятие 1.2.4).

- Результат 4.2 "Новые коэффициенты эмиссии": Я полагаю, что Мероприятия 4.2.1 и 4.2.2 также означают разработку новых коэффициентов эмиссии, которые важны и значимы для региона. Если нет, соответствующие мероприятия могут быть добавлены для разработки нескольких (трех) важных для региона коэффициентов на основе измерений и экспериментов.

Мероприятия 4.2.1 и 4.2.2. относятся к сбору имеющихся данных о существующих в странах коэффициентах эмиссии для их распространения в пределах региона. После обучения положительному опыту и усовершенствования исходных данных, будут установлены три регионально значимых коэффициента эмиссии для улучшения или разработки. Но страны согласились, что любой коэффициент эмиссии будет разработан на основе подходов, приведенных в руководстве МГЭИК. Новые методы оценки эмиссий в рамках этого проекта разрабатываться не будут из-за их высокой стоимости.

- Риск обеспечения постоянства групп по инвентаризации: Этот риск может быть минимизирован благодаря определению в каждой стране ответственных организаций для разных секторов и дополнения существующей инфраструктуры и технической экспертизы в них. Правительства стран могут также оказать помощь этому процессу.

Замечание добавлено в раздел о постоянстве процесса на стр. 14, параграф 50.

- Риск отсутствия поддержки со стороны правительств (предлагаемое дополнение): Будут сделаны попытки показать, что улучшение качества данных, исходной информации и коэффициентов эмиссии будет полезно странам не только при подготовке качественных инвентаризаций. Инвестиции и созданный потенциал представят качественные данные и для других национальных программ.

Стратегия по повышению осведомленности на стр. 13, параграф 48 была усилена при помощи этого довода.

- Вопросник ППНС по подготовке проекта:

- Это обстоятельный и полезный вопросник, разработанный ППНС

- Он предназначен для помощи странам в подготовке предложений по "построению потенциала" в рамках фазы Б (PDF-B)

- Надо ли включать такой длинный вопросник? Может быть надо

Вопросник был убран, но его можно получить по требованию.

- Организационные мероприятия просты, приемлемы и адекватны. Предложен очень интенсивный процесс мониторинга, который может быть полезен для других регионов. Многие меры, такие как 'специальные мероприятия' на Конференциях сторон на высшем политическом уровне новы и будут способствовать повышению осведомленности политиков региона. В дополнение к региональным, правильно указаны мероприятия на основе национальных стратегий.

Позвольте мне поздравить национальные группы Европы/СНГ, ППНС и ПРООН за предложение такого эффективного регионального подхода. Он был рекомендован на нескольких семинарах ГЭФ и РКИК, в которых приняли участие представители стран, не включенных в Приложение I. Я буду рад, если аналогичные программы с участием развивающихся стран будут начаты в других регионах мира.

# ЗАМЕЧАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГЭФ И ОТВЕТЫ НА НИХ

Швейцарское Общество

Технические замечания по Рабочей программе GEF/C/18

### N°B-21: Региональная: Создание потенциала для повышения качества инвентаризаций парниковых газов (регион Европы и СНГ); (ПРООН); ГЭФ: 2.263 млн. долларов США; всего: 3.257 млн. долларов США

#### Общие

Проект инициирует разработку регионального программного подхода по построению потенциала для совершенствования качества и исходных данных национальных инвентаризаций парниковых газов на основе использования Руководства МГЭИК по положительному опыту. Проект позволит участвующим в нем странам снизить неопределенность оценок и улучшить качество инвентаризаций для Вторых национальных сообщений путем усиления организационного потенциала подготовки инвентаризаций и создания обученной постоянной группы специалистов. Проект был организован после основательного консультационного процесса в регионе, и будет способствовать осуществлению глобальных усилий по повышению качества инвентаризаций парниковых газов в не вошедших в Приложение I странах. Швейцария осуществляет совместное финансирование этого проекта в части содействия мероприятиям Программы поддержки подготовки национальных сообщений ПРООН.

Основным риском проекта является возможное отсутствие у правительств стран-участниц средств на поддержание национальных мероприятий, групп по инвентаризации и региональной сети обмена информацией после окончания проекта. В отсутствие проекта, риск потери опыта, приобретенного при подготовке первых национальных сообщений, уже проявился в наступающем году, поскольку процесс подготовки вторых национальных сообщений не настолько легок (Решения Седьмой Конференции Сторон РКИК). Поэтому введение проекта является своевременным. Результаты региональных усилий по разработке экономических эффективной и долгосрочной стратегии обеспечения устойчивости национальных групп по инвентаризации применимы и для других регионов.

#### Выводы и Рекомендации

Настоятельно рекомендуется поддержка проекта со стороны ГЭФ.

Ответ ПРООН-ГЭФ:  Не требуется.

# Список национальных организаций и ведомств, участвующих в проекте

| Страна | Предполагаемое участие организаций и ведомств |
| --- | --- |
| Албания | - Министерство охраны окружающей среды - Офис проекта в области изменения климата при Министерстве охраны окружающей среды * - Министерство промышленности и энергетики - Национальное энергетическое агентство - Институт статистики - Министерство транспорта - Министерство сельского хозяйства и продовольствия - Министерство лесного и пастбищного хозяйства - Институт ветеринарии - Институт химии - Управление потребления |
| Армения | 1. Министерство охраны природы * 2. Министерство сельского хозяйства 3. Министерство энергетики 4. Министерство промышленности и торговли 5. Министерство транспорта и связи 6. Муниципалитет г. Еревана 7. Национальная статистическая служба 8. Академия наук Республики Армения |
| Азербайджан | - Министерство экологии и природных ресурсов * - Министерство сельского хозяйства - АО “АЗЕРИГАЗ” - Государственная нефтяная компания - Муниципалитет г. Баку - Государственный комитет по статистике |
| Грузия | - Министерство охраны окружающей среды - Национальное агентство по изменению климата Министерства охраны окружающей среды * - Национальная программа по изменению климата - Государственная комиссия по изменению климата - Государственный департамент статистики - Министерства топлива и энергетики - Министерство экономики, торговли и промышленности - Министерство сельского хозяйства и продовольствия - Министерство транспорта и связи - Государственный лесной департамент - Институт гидрометеорологии Академии наук Республики Грузия |
| Македония | - Министерство охраны окружающей среды и физического планирования* - Академия наук и искусств Македонии - Статистическое управление Республики Македония - Министерство экономики - Министерство транспорта и коммуникаций - Министерство сельского, лесного и водного хозяйства |
| Молдова | - Проект в области изменения климата - Министерство экологии, строительства и территориального развития * - Министерство энергетики - Энергетический институт Академии наук Республики Молдова - Министерство промышленности - Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - Государственная лесная служба - Государственная экологическая инспекция - Исследовательский институт почвоведения, агрохимии и гидрологии - Национальный институт экологии (INECO) - Департамент статистики и социологического анализа |
| Монголия | - Группа по проекту в области изменения климата - Институт метеорологии и гидрологии * - Министерство структурного строительства - Министерство сельского хозяйства - Национальный технический университет - Министерство охраны окружающей среды и природы - Заинтересованные неправительственные организации - Заинтересованные частные компании |
| Словения | - Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и энергетики - Агентство по охране окружающей среды * - Управление статистики - Министерство транспорта - Министерство сельского и лесного хозяйства и продовольствия - Институт Jozef Stefan - Факультет метеорологии Университета г. Любляна - Факультет Биотехники Университета г. Любляна - Торгово-промышленная палата - Сельскохозяйственный институт Словении |
| Таджикистан | - Главное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды * - Государственное статистическое агентство - Министерство энергетики - Министерство сельского хозяйства - Министерство охраны окружающей среды - Таджикская лесная компания - Академия наук Республики Таджикистан - Министерство промышленности |
| Туркменистан | - Министерство охраны природы Туркменистана * - Министерство энергетики и промышленности - Министерство сельского хозяйства - Министерство нефтегазовой промышленности и природных ресурсов - Министерство внутренних дел - Министерство мелиоративного и водного хозяйства - Национальный институт статистики и планирования - Национальный комитет по гидрометеорологии при Совете Министров - Национальное агентство гражданской авиации - Департамент железных дорог - Туркменское морское пароходство |
| Узбекистан | - Главное управление по гидрометеорологии (ГЛАВГИДРОМЕТ) - Государственное управление статистики при Министерстве макроэкономики и статистики - Министерство сельского хозяйства и управления водными ресурсами - Национальная холдинговая компания “УЗБЕК ЭНЕРГИЯ” - Национальная холдинговая компания “УЗБЕК НЕФТЕГАЗ” - Национальная холдинговая компания “УЗБЕК СТРОИТЕЛЬСТВО” - Национальная холдинговая компания “УЗ Химиндустрия” - Узбекское агентство “Жилищно-коммунальные услуги” - Государственная акционерная компания автомобильного транспорта “УЗАВТОТРАНС” - Исследовательский институт леса |
| Хорватия | - Институт исследований в области энергетики и охраны окружающей среды EKONERG * - Министерство охраны окружающей среды и физического планирования (координация) - Центральное бюро статистики (статистические данные) - Энергетический институт "Hrvoje Požar" (энергетический баланс, потребность и поставки энергии) - Хорватская электрическая компания HEP - Хорватская нефтяная компания INA - Министерство внутренних дел - Факультет сельского хозяйства - Факультет лесного хозяйства - Водная служба Хорватии - Лесная служба Хорватии - Компания по переработке отходов и охране окружающей среды ZGO - Агентство по переработке опасных отходов APO - Региональные органы управления - Таможенная служба |

# Организационные мероприятия по подготовке инвентаризаций

| # Албания | Министерство охраны окружающей среды Албании отвечало за подготовку национальной инвентаризации парниковых газов и поручило представительству ПРООН нанять группу из 6 национальных экспертов для подготовки инвентаризации. Эксперты были сотрудниками соответствующих государственных учреждений и научных институтов и были наняты на неформальной основе. Государственного финансирования участников работ не производилось. |
| --- | --- |
| Армения | В Армении Министерство охраны природы отвечает за выполнение обязательств по РКИК, включая подготовку инвентаризации парниковых газов. Работы выполнялись Отделом защиты атмосферы. При подготовке Первого Национального сообщения государство финансировало деятельность 2 сотрудников, и 15 сотрудников финансировались из средств проектной деятельности в области изменения климата. |
| Азербайджан | Министерство экологии и природных ресурсов подготовило инвентаризацию парниковых газов. Работа была выполнена 4 экспертами Центра по изменению климата при Министерстве и финансировалась из средств государственного бюджета. |
| Грузия | Национальное агентство по изменению климата было организовано при Министерстве охраны окружающей среды. Агентство отвечало за подготовку Первого Национального сообщения и выполнение инвентаризации. |
| Македония | Министерство охраны окружающей среды и физического планирования является исполнительным агентством по подготовке Первого Национального сообщения и инвентаризации. За подготовку инвентаризации отвечали 3 сотрудника Министерства с оплатой из государственного бюджета. Для подготовки инвентаризации был также заключен контракт с исследовательским центром Академии наук и искусств Македонии. Группа подготовки инвентаризации в составе 15 человек финансировалась из средств проекта в области изменения климата. |
| Монголия | Национальное Агентство по метеорологии, гидрологии и мониторингу окружающей среды, являющееся государственным учреждением, ответственно за разработку и обновление национальной инвентаризации, а также за подготовку Национального сообщения Монголии. Министерство охраны окружающей среды и природы осуществляет общее руководство работ, которые выполняются двумя сотрудниками Агентства по метеорологии и оплачиваются из средств государственного бюджета. Ответственные за инвентаризацию сотрудники совмещают эту работу с другими обязанностями. Работы технических экспертов по отдельным секторам, привлекавшихся из других министерств, ведомств и организаций оплачивались из средств проекта в области изменения климата и двустороннего сотрудничества. |
| Молдова | Министерство экологии, строительства и территориального развития отвечает за подготовку инвентаризации и Первого Национального сообщения. Эта деятельность осуществляется двумя сотрудниками Отдела окружающей среды и природных ресурсов/Генеральной инспекции по оценке воздействия на окружающую среду и использования отходов Министерства экологии и Государственной экологической инспекции с оплатой из государственного бюджета. Для подготовки инвентаризации были привлечены 33 местных консультанта. Финансирование работ 13 из них осуществляло государство, 20 человек финансировались из средств проекта в области изменения климата. |
| Словения | Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и энергетики отвечает за выполнение РКИК. Агентство по охране окружающей среды (образованное на базе Института гидрометеорологии и ряда других организаций) ответственно за подготовку инвентаризации. В работах участвует ряд других организаций: Управление статистики, Агентство по энергоэффективности, Энергетический институт, Институт химии, Институт Jozef Stefan, Институт водного хозяйства, Торгово-промышленная палата, Университет г. Любляны, Сельскохозяйственный институт, Институт леса и Институт транспорта. Для подготовки инвентаризации парниковых газов Словакии были привлечены 35 экспертов, 6 из которых оплачивались из средств государственного бюджета и 29 из средств проекта. Многие из экспертов неэнергетического профиля также участвовали в подготовке разделов по Политике и мерам и Прогнозам. |
| Таджикистан | Подготовка инвентаризации выполняется в рамках проектной деятельности в области изменения климата ПРООН/ГЭФ. Для этих работ привлечены 3 сотрудника, которые финансируются из средств проекта. |
| Туркменистан | Инвентаризация парниковых газов была подготовлена научно-производственным Центром по экологическому мониторингу Министерства охраны природы Туркменистана. В настоящее время постоянно действующей группы по инвентаризации в Министерстве нет. |
| Узбекистан | Главное управление по гидрометеорологии (ГЛАВГИДРОМЕТ) при Совете Министров отвечает за координацию обязательств по РКИК, включая подготовку инвентаризаций и Национальных сообщений. Государственное управление статистики при Министерстве макроэкономики и статистики собирает данные о национальной экономике. Деятельность Управления полностью финансируется государством. Инвентаризация парниковых газов в Узбекистане выполнялась 7 сотрудниками Главного управления по гидрометеорологии, 2 - Управления статистики и 11 - из других министерств и ведомств. Финансовое обеспечение их деятельности осуществлялось в рамках проекта в области изменения климата. |
| Хорватия | Министерство охраны окружающей среды и физического планирования отвечает за выполнение положений РКИК. Система инвентаризаций выбросов парниковых газов в Хорватии была организована благодаря проектной деятельности в области изменения климата. Проект продолжался 3 года. В нем приняло участие более 100 экспертов из 20 организаций, которые участвовали как в подготовке собственно Национального сообщения, так и в проходивших семинарах. Инвентаризация выбросов была подготовлена компанией EKONERG, которая осуществляет техническую поддержку Министерства в части вопросов, касающихся выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. |

# Пример оценки ключевых источников для подготовки национальной инвентаризации парниковых газов

Узбекистан, базовый год - 1994: Как следует из таблицы, установлено 10 категорий ключевых источников, составляющих 95.26% общих выбросов Узбекистана в CO2-эквив. На рисунке представлена кумулятивная кривая эмиссий от ключевых источников. По оси абсцисс показаны категории источников, по оси ординат - доля их выбросов парниковых газов в процентном отношении.

| A Категории источников МГЭИК | B Парниковые газы прямого действия | C Год текущей оценки (1994) | D Уровень оценки для 1994 | E Кумулятивная сумма колонки D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Гг C-эквив.) |  |  |
| ВСЕГО |  | 154153 |  |  |
| Сжигание топлива, энергетика | CO2 | 44785.2 | 29.05% | 29.05% |
| Фугитивные эмиссии от топлива, нефть и газ | CH4 | 30365.2 | 19.70% | 48.75% |
| Сжигание топлива, жилой сектор | CO2 | 22587.5 | 14.65% | 63.40% |
| Сжигание топлива, коммерческий/организационный сектор | CO2 | 10381.8 | 6.73% | 70.14% |
| Сельское хозяйство, сельскохозяйственные почвы | N2O | 9846 | 6.39% | 76.52% |
| Сжигание топлива, транспорт | CO2 | 9005.8 | 5.84% | 82.37% |
| Сельское хозяйство, внутренняя ферментация | CH4 | 6706.5 | 4.35% | 86.72% |
| Сжигание топлива, строительная промышленность и строительство | CO2 | 6263 | 4.06% | 90.78% |
| Сжигание топлива, сельское, лесное и водное хозяйства | CH4 | 3854.9 | 2.50% | 93.28% |
| Отходы, открытое хранение твердых отходов | CO2 | 3054 | 1.98% | 95.26% |
| Промышленные процессы, производство цемента | N2O | 2092.7 | 1.36% | 96.62% |
| Промышленные процессы, производство аммиака | CO2 | 1838 | 1.19% | 97.81% |
| Сельское хозяйство, хранение навоза | CO2 | 916 | 0.59% | 98.41% |
| Промышленные процессы, черная металлургия | CH4 | 774.4 | 0.50% | 98.91% |
| Сжигание топлива, другие (если не учтены ранее) | CO2 | 336.7 | 0.22% | 99.13% |
| Сельское хозяйство, рисоводство | CH4 | 288 | 0.19% | 99.31% |
| Фугитивные эмиссии от топлива, твердое топливо | CH4 | 275 | 0.18% | 99.49% |
| Сельское хозяйство, хранение навоза | CO2 | 260 | 0.17% | 99.66% |
| Промышленные процессы, производство извести | N2O | 237.8 | 0.15% | 99.81% |
| Отходы, бытовые и коммерческие стоки | CH4 | 188 | 0.12% | 99.94% |
| Промышленные процессы, производство азотной кислоты | CO2 | 77.5 | 0.05% | 99.99% |
| Отходы, промышленные стоки | CH4 | 21 | 0.01% | 100.00% |

# R.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО РЕГИОНУ

| Категории ключевых источников | # Сектор | # Парниковый газ (прямые эмиссии) | Страны, для которых этот источник является ключевым | Всего стран |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя ферментация у сельскохозяйственных животных | Сельское хозяйство | CH4 | Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Хорватия | 12 |
| Эмиссии от сжигания топлива (автотранспорт) | Энергетика | CO2 | Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Хорватия | 12 |
| Эмиссия от твердых отходов на месте их хранения | Отходы | CH4 | Албания, Армения, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Туркменистан, Узбекистан, Хорватия | 9 |
| Фугитивные эмиссии от переработки нефти и газа | Энергетика | CH4 | Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Хорватия | 8 |
| Прямая эмиссия от сельского хозяйства | Сельское хозяйство | N2O | Албания, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Хорватия | 8 |
| Эмиссия от сжигания топлива (энергетическая промышленность) | Энергетика | CO2 | Албания, Азербайджан, Монголия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 7 |
| Эмиссии от стационарных источников (производство и строительство) | Энергетика | CO2 | Азербайджан, Македония, Молдова, Словения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан | 7 |
| Эмиссии от стационарных источников (сельское, лесное и рыбное хозяйство) | Энергетика | CO2 | Албания, Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан | 6 |
| Эмиссии от стационарных источников (жилой сектор) | Энергетика | CO2 | Албания, Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан | 6 |
| Эмиссия от сжигания топлива (коммерческий и организационный секторы) | Энергетика | CO2 | Албания, Азербайджан, Македония, Таджикистан, Узбекистан | 5 |
| Производство цемента | Промышленность | CO2 | Армения, Молдова, Хорватия | 3 |
| Сжигание древесной биомассы для получения энергии | Энергетика | CO2 | Албания, Армения, Македония | 3 |
| Фугитивные эмиссии: твердые топлива | Энергетика | CH4 | Словения, Македония | 2 |
| Промышленность: тяжелая металлургия | Энергетика | CO2 | Грузия, Молдова | 2 |
| Эмиссии от стационарных источников (газ) | Энергетика | CO2 | Армения, Хорватия | 2 |
| Эмиссии от стационарных источников (электричество, отопление) | Энергетика | CO2 | Грузия, Молдова | 2 |
| Сжигание топлива - внутренние авиаперевозки | Энергетика | CO2 | Грузия, Хорватия | 2 |
| Хранение и использование навоза | Сельское хозяйство | CH4 | Грузия, Таджикистан | 2 |
| Хранение и использование навоза | Сельское хозяйство | N2O | Словения, Хорватия | 2 |
| Косвенная эмиссия от сельского хозяйства | Сельское хозяйство | N2O | Молдова, Хорватия | 2 |
| Промышленные процессы | Промышленность | CO2 | Албания | 1 |
| Эмиссии от стационарных источников (природный газ) | Энергетика | CO2 | Армения | 1 |
| Эмиссии от стационарных источников (уголь) | Энергетика | CO2 | Хорватия | 1 |
| Эмиссии от стационарных источников (другие) | Энергетика | CO2 | Азербайджан | 1 |
| Сжигание топлива в промышленности | Энергетика | CO2 | Албания | 1 |
| Эмиссии от стационарных источников (керосин) | Энергетика | CO2 | Армения | 1 |
| Эмиссии от стационарных источников (нефть) | Энергетика | CO2 | Хорватия | 1 |
| Эмиссии при добыче природного газа | Энергетика | CO2 | Хорватия | 1 |
| Производство аммиака | Промышленность | CO2 | Хорватия | 1 |
| Сжигание сельскохозяйственных остатков | Сельское хозяйство | CO2 | Грузия | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | Энергетика | CO2 | Грузия | 1 |
| Пищевая промышленность | Энергетика | CO2 | Грузия | 1 |
| Энергетическая промышленность: жидкое топливо | Энергетика | CO2 | Македония | 1 |
| Энергетическая промышленность: твердое топливо | Энергетика | CO2 | Македония | 1 |
| Производство минеральных удобрений | Промышленность | CO2 | Македония | 1 |
| Промышленные процессы (производство алюминия) | Промышленность | CO2 | Таджикистан | 1 |
| Производство азотной кислоты | Промышленность | N2O | Хорватия | 1 |
| Переработка промышленных сточных вод | Отходы | CH4 | Грузия | 1 |
| Эмиссии от тяжелой промышленности | Энергетика | CO2 | Хорватия | 1 |
| Промышленность: Химическая промышленность | Энергетика | CO2 | Грузия | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | Энергетика | CO2 | Грузия | 1 |
| Использование растворителей и других продуктов | Другие | CH4 | Словения | 1 |
| Использование растворителей и других продуктов | Другие | N2O | Словения | 1 |
| Энергетика: другие сектора | Энергетика | CO2 | Словения | 1 |
| Прямые эмиссии от сельского хозяйства | Сельское хозяйство | CO2 | Узбекистан | 1 |
| Промышленные процессы: Производство минеральных удобрений | Промышленность | CO2 | Словения | 1 |
| Фугитивные эмиссии от добычи и переработки угля | Энергетика | CH4 | Монголия | 1 |

# Учебное пособие по Руководству по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов

Задачи

Группа поддержки подготовки национальных сообщений (ГПНС) преследует цель улучшить потенциал подготовки национальных сообщений Сторонами, не вошедшими в Приложение I к Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК). Задачей "Учебного пособия по Руководству по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов" является обеспечение не вошедших в Приложение I Сторон практическими средствами для выполнения рекомендованных к применению РКИК технических руководств Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Более точные инвентаризации позволят с большей достоверностью определить основные источники эмиссий и поглотители парниковых газов, и, соответственно, принимать более обоснованные политические решения по ответным мерам. В долгосрочной перспективе, использование этого учебного пособия повысит качество инвентаризаций парниковых газов и национальных сообщений.

Введение

Согласно Статье 2 Конвенции, главной задачей стран, подписавших РКИК, является стабилизация глобальных выбросов парниковых газов в атмосферу. Чтобы определить, насколько эта цель достигнута, Стороны представляют свои национальные инвентаризации парниковых газов в качестве компонента Национальных сообщений, направляемых в Секретариат РКИК.

Руководству по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов (МГЭИК, 2000) предназначено для помощи странам в подготовке инвентаризаций, которые, насколько можно судить, не завышены и не занижены, и в которых неопределенность оценок снижена насколько возможно. Руководство поддерживает подготовку прозрачных, документированных, последовательных во времени, полных и сопоставимых инвентаризаций, в которых выполнена оценка неопределенности, проверены контроль и качество и эффективно использованы имеющиеся ресурсы.

Стороны, не вошедшие в Приложение I, призваны, в той степени, насколько это возможно, использовать Руководство по положительному опыту при подготовке инвентаризаций, поскольку признано, что Руководство может помочь Сторонам в подготовке инвентаризаций, которые лучше отражают национальные условия.

Результаты

Комплект учебных материалов предназначен в качестве дополнительного средства к Пересмотренным в 1996 г. Руководящим принципам национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК и Руководству по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов. В состав комплекта входят:

- Краткая рабочая книга по практическому использованию Руководства по положительному опыту МГЭИК, которая его дополняет;

- Компакт-диск со вспомогательными средствами и ресурсами;

- Наглядные материалы для учебных семинаров; и, возможно,

- Интерактивный обучающий модуль на компакт-диске или с возможностью связи с Интернетом (предполагается).

Рабочая книга и наглядные материалы для семинаров: разработка и подходы

Фаза I

Рабочая книга обобщит ключевые элементы практического использования Руководства по положительному опыту, имеющие отношение к Сторонам, не вошедшим в Приложение I. При этом каждая глава будет соотноситься с Руководством, а ключевая информация (дерево принятия решений и формулы) будет сохранена. Общее содержание книги и подходы были выполнены в соответствии с принципами МГЭИК и РКИК.

Семнадцать экспертов из стран, не вошедших в Приложение I, были ведущими авторами при подготовке Рабочей книги и наглядных материалов; 17 экспертов из стран Приложения I были ведущими рецензентами. В дополнение к этому, 50 экспертов из стран, вошедших и не вошедших в Приложение I, были приглашены для рецензирования проектов глав Рабочей книги. Все замечания рецензентов были учтены. Материалы работ доступны в Интернете на веб-сайте: www.undp.org/cc/gpg.htm

Фаза II

Была установлена необходимость в дополнительном руководстве по отдельным источникам для завершения Рабочей книги и наглядных материалов. Дополнительные материалы будут распространены для широкого рецензирования через сеть обмена ГПНС до апробации на стартовом семинаре и окончательного технического редактирования. Фазу II предполагается завершить в декабре 2002 г.

Все разрабатывающиеся материалы доступны в Интернете на веб-сайте:  www.undp.org/cc/gpg.htm

Компакт-диск со вспомогательными материалами

Странам и организациям предлагается представить материалы, методику, подходы и другие ресурсы для подготовки компакт-диска со вспомогательными материалами для содействия в подготовке инвентаризаций. Правительства Австралии и Швейцарии, а также ETC/ACC уже определили материалы для компакт-диска.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

## МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Менеджер проекта будет осуществлять свою деятельность под наблюдением Регионального экологического центра и ПРООН. Он (она) будет отвечать за общее руководство проектом и техническую помощь 12 странам-участницам: Албании, Армении, Азербайджану, Грузии, Македонии, Молдове, Монголии, Таджикистану, Туркменистану, Словении, Узбекистану и Хорватии.

Кандидат должен быть активным, инициативным и способным работать независимо. Он (она) должен иметь сильную научно-техническую и политическую подготовку предпочтительно по всем секторам национальной инвентаризации парниковых газов, но особенно по энергетике и отходам. Важны также такие качества как способность работать с широким кругом людей из правительства, ведомств, неправительственных организаций и исследовательских институтов. Очень желательно иметь хорошее понимание организационной структуры в странах Европы и Союза независимых государств. Кандидат должен быть способным свободно общаться на английском языке и в, идеале, на русском. Менеджер проекта будет располагаться в Региональном экологическом центре в Зентендре, Венгрия. Перечень его специальных обязанностей приведен ниже.

Обязанности

- Руководить Управлением региональной координации и вести бюджет

- Подготовить детальный годовой план работ по проектным мероприятиям, выполняемым на региональном уровне в тесном сотрудничестве со Старшим техническим советником ГПНС и национальными координаторами

- Подготовить план мониторинга и оценки для обеспечения адекватной и своевременной оценки деятельности по проекту

- Помогать национальным координаторам в подготовке и осуществлении национальных годовых планов работ

- Координировать мероприятия по проекту с руководителями национальных групп, организациями и ведомствами, включая представительства ПРООН в странах, Программой ООН по окружающей среде, МГЭИК, РКИК, ГЭФ и национальными организациями

- Устанавливать и укреплять связи с близкими национальными и региональными проектами и другими международными программами; определить источники длительного финансирования и установить связи с международными финансовыми организациями

- Обеспечить, чтобы подходы, используемые странами для сбора, хранения, обновления и ведения инвентаризаций парниковых газов, соответствовали проектной документации и руководству МГЭИК

- Предоставить помощь национальным группам в использовании Руководства МГЭИК по положительному опыту, выборе и применении подходов по совершенствованию методологии и коэффициентов эмиссии

- Контролировать деятельность Управления региональной координации, международных и региональных консультантов, нанятых на представление технической помощи

- Контролировать ход создания региональной системы обмена информацией для интенсификации распространения информации на национальном, региональном и международном уровне

- Организовать учебные мероприятия в части отдельных компонентов проекта

- Совместно со Старшим техническим советником ГПНС организовать региональные семинары по проекту, включая подготовку программ, определение участников и технического персонала

- Подготовить полные и аннотационные отчеты и осуществить контроль за их рассмотрением Главным техническим советником ГПНС и Оргкомитетом проекта

- Обеспечить выпуск и распространение отчетов, определенных как результаты проекта

- Работать в тесном сотрудничестве с Постоянными представителями ПРООН в странах и Исполнительными Агентствами, особенно в связи с выплатой средств по проектным мероприятиям

- Посещать Конференции Сторон РКИК для проведения специальных мероприятий по представлению проекта, как это описано в проектной документации

Квалификация

- Ученая степень (мастер или кандидат наук) по вопросам охраны окружающей среды

- Минимум 5 лет опыта работ в области изменения климата и инвентаризаций парниковых газов

- Примеры успешного руководства в разработке и выполнении международных проектов в области изменения климата

- Хорошее знание методологий по подготовке инвентаризаций парниковых газов (Пересмотренных в 1996 г. руководящих принципов МГЭИК)

- Знакомство с Руководством МГЭИК по положительному опыту и оценке неопределенности национальных инвентаризаций парниковых газов

- Знакомство с национальными сообщениями и международными переговорами по РКИК

- Значительный опыт в межведомственной и правительственной деятельности

- Способность к ведению переговоров и разрешению конфликтов

- Знание компьютера и текстовых редакторов

- Отличное знание английского языка (письменного и устного)

- Отличное знание русского языка (письменного и устного) дает преимущество

#### Продолжительность

Один год, возобновим.

- Консультант по средствам массовой информации и связям с общественностью

Под наблюдением Менеджера по проекту Консультант по средствам массовой информации и связи с общественностью будет отвечать за разработку стратегии по повышению осведомленности и связи со средствами массовой информации в течение срока выполнения проекта. Как показано в Результате 2.1 и Разделе F проектной документации, ключевым компонентом стратегии будет компания для политиков и владельцев данных о важности организационного обеспечения подготовки инвентаризаций и многочисленных преимуществах сбора данных. Консультант подготовит региональную компанию, которая может быть адаптирована каждой участвующей страной в соответствии с национальными обстоятельствами. Он также будет отвечать за планирование специального мероприятия на Конференции Сторон РКИК по освещению тематики проекта министрам правительств и потенциальным донорам.

Обязанности

Консультант по средствам массовой информации и связи с общественностью будет выполнять следующие обязанности:

- Разработка компании по повышению осведомленности о важности инвентаризации для двух аудиторий: правительственных министров и владельцев данных (следует разработать ряд форматов мероприятий, например, доклад на конференции, брошюры и видеопрограммы)

- Планировать мероприятие на Конференции Сторон для представления проекта министрам правительств и потенциальным донорам

- Разработать стратегию усиления связи с соответствующими национальными и региональными проектами, другими информационными сетями, организованными в рамках сходных региональных или международных программ и с неправительственными организациями по согласованию с Менеджером проекта и экспертом по информационным технологиям

- Разработать стратегию доступа к странам Приложения I, в частности странам с переходной экономикой, включенным в Приложение I

- Разработать стратегию партнерства с международными финансовыми институтами

- Разработать стратегию для максимального распространения результатов проекта и полученного опыта

- Квалификация

- Высшее образование по журналистике, маркетинге или по связи с общественностью или в областях напрямую связанных с тематикой проекта

- Наглядный успех в разработке и проведении компаний в средствах массовой информации

- Знание международных переговоров и деятельности в рамках РКИК

- Знание вопросов изменения климата и инвентаризации

- Хорошее понимание организационной структуры и средств массовой информации в регионе и правительственных и межведомственных мероприятий

- Знание компьютера и текстовых редакторов

- Свободное знание английского и русского языков (разговорного и письменного)

Продолжительность работы: 4-8 недель

технические консультанты на краткий срок

Консультанты будут наняты на краткий срок на индивидуальной основе для представления технической помощи по мероприятиям проекта, выполняемым на международном и региональном уровне, а также для руководства или обучения научным или методологическим вопросам проектной деятельности.

Менеджер проекта соберет все заявки на техническую и информационную помощь от национальных координаторов, в соответствии с ними будет осуществляться наем экспертов. Основание для такого подхода заключается в предположении, что все страны, одновременно выполняющие проект, могут столкнуться со сходными трудностями и (или) просить одинаковой технической помощи и вкладов. В дополнение, страны могут использовать сходные международные и региональные источники данных. Поэтому более эффективно обеспечить доступ к информации для группы стран вместо ответов на их индивидуальные запросы.

Обязанности

Предполагается, что эксперты будут выполнять некоторые или все из указанных ниже видов деятельности. Поскольку некоторые виды деятельности могут выполняться Группой технического содействия, до найма консультантов Региональный менеджер будет консультироваться с Главным техническим советником ГПНС. Деятельность консультантов включает:

- Определение источников данных по предыдущим или действующим международным и региональным проектам для заполнения пробелов в данных (Мероприятие 1.1.2)

- Подготовку документы по решениям стран и лучшей практике, полученные в ходе выполнения проекта, для широкого распространения, чтобы a) преодолеть препятствия на пути получения данных, включая использование нормативных и правовых подходов, и b) заполнения пробелов в данных там, где информация должна быть собрана или разработана (Мероприятия 1.1.5, 1.2.3, 1.4.2)

- Распространение регионального и международного опыта в области нормативных и правовых подходов (например, добровольных соглашений) по преодолению барьеров по сбору данных и технической поддержки региональных семинаров по обмену (Мероприятие 1.4.2)

- Консультации по методам хранения и базам данных (Мероприятие 1.3.1)

- Обучение (наставников) навыкам использования Руководства МГЭИК на региональных семинарах (Мероприятия 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5)

- Техническая проверка инвентаризаций ключевых источников (Мероприятие 3.2.6)

- Представление технической поддержки деятельности по совершенствованию или разработке регионально значимых коэффициентов эмиссии, отвечающих Руководству МГЭИК по методологиям (Мероприятие 4.2.6)

- Консультации по гармонизации подходов к совершенствованию коэффициентов эмиссии для сравнения между странами (Мероприятие 4.2.1, 4.2.6, 4.3.3)

- Техническая поддержка региональных семинаров, подготовка материалов и выступлений.

В ходе выполнения проекта менеджер подготовит детализированное Техническое задание в соответствии возникшими потребностями. Рекомендуется, насколько возможно, привлечение региональных экспертов.

Квалификация

- Высшее образование и дополнительная специальная подготовка в области знаний, связанной с изменением климата и (или) управлением природоохранной деятельностью или соответствующий опыт работ

- Глубокое знание методологии инвентаризаций (Пересмотренные в 1996 Руководящие принципы МГЭИК и Руководство МГЭИК по положительному опыту)

- Знание международных переговорных процессов и деятельности по РКИК

- Знание компьютера и текстовых редакторов

- Владение письменным английским и (или) русским языком

Продолжительность: в зависимости от окончательного Технического задания.

Руководитель национальной группы по инвентаризации

Для выполнения проекта на национальном уровне будут установлены должности Руководителей национальных групп по инвентаризации с частичной занятостью в каждой из 12 участвующих стран: Албании, Армении, Азербайджана, Грузии, Македонии, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Словении, Узбекистана и Хорватии. Каждый Руководитель национальной группы будет подотчетен Менеджеру проекта. В его функции будет входить общее руководство национальной деятельностью, описанной в проектной документации и национальных рабочих планах. Он (она) будут давать технические рекомендации и осуществлять надзор за работой экспертов и национальных организаций, участвующих в проекте.

Условием найма Руководителя национальной группы по инвентаризации является его значительный вклад в подготовку инвентаризации для первого национального сообщения. Предполагается, что этот человек был руководителем группы инвентаризации для первого национального сообщения.

Некоторые страны могут выбрать координатора проектов в области изменения климата (CCEA) для выполнения руководящих функций, а Руководителю национальной группы инвентаризации поручить технические и надзорные функции. Функции Руководителя национальной группы инвентаризации приведены ниже.

Обязанности по руководству

- По согласованию с Менеджером проекта и странами-участницами подготовить детальный рабочий план обязательных национальных мероприятий (2.5 дня)

- Подготовить программу мониторинга и оценки для своевременного анализа мероприятий по проекту (0.5 дней)

- Оказывать ПРООН помощь в привлечении к выполнению работ национальных организаций через соответствующие правительственные каналы (до 2-х дней)

- Работать в тесном контакте с представительствами ПРООН по распределению средств проекта (часть выше указанных обязанностей по контракту)

- Подготавливать квартальные аннотационные отчеты для Менеджера и Оргкомитета проекта (12 отчетов, 6 дней на подготовку каждого отчета)

- Обеспечить отсылку результатов национального проекта Менеджеру проекта для последующего распространения через каналы обмена информацией (часть обязанностей по отчетности, указанных выше)

- Обеспечить адекватную координацию между национальными организациями и министерствами, чтобы четко разграничить мероприятия по проекту и сохранить их дополнительное назначение по отношению к другим национальным действиям, в частности, ко вторым национальным сообщениям (до 12 дней)

Обязанности по технической деятельности и контролю

- Контролировать исполнение программы хранения и документирования результатов по проекту (до 5 дней)

- Определить потребности в обучении специалистов из привлеченных национальных организаций и других участников проекта, указанных в проектной документации, и подготовить учебную программу (5 дней)

- Обеспечить ознакомление специалистов привлеченных национальных организацией с Руководством МГЭИК по положительному опыту и подходами по разработке коэффициентов эмиссии (10 дней)

- Проверять всю национальную информацию по инвентаризации, собранную в ходе проекта (периодически, до 12 дней)

- Представлять обстоятельные комментарии к любым техническим материалам, подготовленным в рамках регионального проекта согласно запросам Менеджера проекта (постоянно, до 10 дней)

- Посещать региональные семинары по обмену опытом и участвовать в подготовке технической документации

- Обеспечить публикацию и распространение результатов национальной части проекта, определенных в проектной документации (3 дня)

Руководитель национальной группы по инвентаризации может также участвовать в дополнительной детальной технической работе по проекту. Однако занимаемая им должность не рассматривается в качестве должности с полной занятостью.

Квалификация

- Высшее образование и дополнительная специальная подготовка в области изменений климата и (или) управления природоохранной деятельностью, или эквивалентный опыт работы

- Минимум 3 года работы в области изменения климата

- Наглядная способность управления и контроля за климатическими проектами

- Обязательно большое участие в подготовке национальной инвентаризации парниковых газов и первых национальных сообщений

- Глубокое знание методологии инвентаризаций (Пересмотренные в 1996 Руководящие принципы МГЭИК и Руководство МГЭИК по положительному опыту)

- Предпочтительно знание деятельности на межведомственном и правительственном уровне

- Предпочтительно знание международных переговорных процессов и деятельности по РКИК

- Знание компьютера и текстовых редакторов

- Владение письменным английским языком

Продолжительность: В общей сложности управленческие функции в рамках регионального проекта оцениваются в 23 рабочих дня. Технические и контрольные функции - в 45 рабочих дней.

Согласно правилам ПРООН, исполнители проекта не могут одновременно являться правительственными сотрудниками.

Не допускается, чтобы координатор проекта и руководитель национальной группы по инвентаризации одновременно работали по настоящему региональному проекту и на других руководящих должностях или участвовали в подготовке Вторых национальных сообщений. Оплата этих должностей должна производиться частично из средств проекта и частично из средств других климатических проектов в соответствии с количеством отработанных дней.

Национальные организации

Для выполнения на национальном уровне отдельных мероприятий проекта будут привлечены национальные организации каждой из 12 участвующих стран (Албания, Армения, Азербайджан, Грузия, Македония, Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Словения, Узбекистан и Хорватия).

Договора подряда (дополнительные контракты) будут заключаться с отдельными организациями, ведомствами, университетами, неправительственными организациями или другими аккредитованными учреждениями для выполнения отдельных видов работ, указанных в проектной документации. Руководитель национальной группы инвентаризации будет осуществлять координацию и проверку технической результативности национальных организаций и их своевременное вовлечение в национальную и региональную деятельность. По согласованию с Национальным оргкомитетом, Руководитель национальной группы по инвентаризации будет выбирать соответствующие организации согласно приоритетным секторам и национальным планам работ. В отдельных случаях выполнение некоторых видов работ может быть поручено национальным экспертам.

Бюджеты соисполнителей будут тщательно проверяться для обеспечения максимального использования национальных консультантов и передачи результатов и преимуществ странам. Контракты будут заключаться в соответствии с правилами ООН на основе специальных технических заданий, которые должны быть согласованы до начала их выполнения.

Деятельность национальных организаций должна осуществляться по следующим главным направлениям: 1) усиление организационных мероприятий по сбору, хранению, обновлению и проведению инвентаризаций парниковых газов и 2) совершенствование коэффициентов эмиссии. В соответствии с договором, организации должны подготовить технический материал, информацию и отчеты для распространения в пределах страны и по региону. Отдельные функции могут быть следующими:

- Сбор доступных данных из национальных источников для заполнения пробелов в инвентаризации

- Определение препятствий в получении существующих данных для ключевых источников и предложения по их преодолению

- Определение и разработка методов по заполнению пробелов в данных по инвентаризации при отсутствии доступных данных

- Хранение данных во время проекта

- Документирование процесса выбора, использованных методик и предположений при осуществлении сбора данных и совершенствовании коэффициентов эмиссии

- Анализ различных подходов и методов выполнения проекта и разработка рекомендаций с учетом национальных условий, ресурсов и доступной информации

- Определение областей, для которых необходим пересчет, и предложение Руководителю национальной группы стратегии по сохранению последовательности в выполнении оценок

- Подготовка инвентаризации ключевого источника для проверки и выполнение проверок

- Оценка приемлемости для национальных условий методологии и коэффициентов эмиссии, распространяемых в рамках проекта

- Совершенствование и (или) разработка совместно с участвующими в проекте странами регионально значимых коэффициентов эмиссии в соответствии с требованиями МГЭИК

- Участие в дискуссиях и учебных мероприятиях по проекту через подготовку технической документации

#### Квалификация

Привлеченные для выполнения проекта организации должны соответствовать следующим минимальным критериям:

- Быть известными и обладать признанным опытом в области научных исследований изменений климата

- Иметь опыт в выполнении инвентаризаций и участвовать в подготовке первых национальных сообщений

- Иметь высококвалифицированных ученых, работающих в области разработки коэффициентов эмиссии и методов сбора данных

- Быть знакомыми с политической, технической и научной деятельностью, осуществляемой в рамках РКИК, и связанной с подготовкой инвентаризаций парниковых газов

#### Продолжительность

Требуется неформальное участие в течение всего срока действия проекта. На этапе подготовки проекта Руководитель национальной группы по инвентаризации разработает соответствующее Техническое задание, в котором будут определена продолжительность деятельности каждой организации.

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ

ПРООН/ГПНС организует Группу технического содействия на трехлетний срок выполнения проекта под председательством Регионального менеджера по проекту и под наблюдением ГПНС. Группа будет представлять технические рекомендации национальным группам по вопросам качества национальных инвентаризаций парниковых газов и другим стратегическим вопросам проекта. Основные функции Группы - наблюдательные и консультативные. Повседневная техническая помощь по проекту будет осуществляться консультантами, нанятыми Менеджером проекта на короткий срок.

Ожидаемый состав Группы технического содействия - 10 человек, но возможно его увеличение по мере установления новых вопросов. Члены Группы будут определяться, исходя из региональных приоритетов, и будут включать экспертов из стран Приложения I и не включенных в Приложение I по каждому из рассматриваемых в проекте секторов плюс 1-2 эксперта по пересекающимся вопросам. Для участия в Группе будут приглашены представители Секретариата РКИК и Специального Бюро МГЭИК по инвентаризации.

Командировочных расходов для Группы технического содействия не предусматривается. Связь между членами Группы будет осуществляться по электронной почте и телеконференциями. Предполагается, что в течение года будет проведено около четырех телеконференций, хотя 1-2 дополнительных встречи могут быть необходимы на начальном этапе проекта.

Обязанности

- Рекомендации по выбору и применению соответствующих методологий по инвентаризации

- Проверка источников данных, установленных странами, для возможного использования в методологиях по инвентаризации

- Рекомендации по источникам выбросов и коэффициентам эмиссии, данным и процедурам их сбора

- Рекомендации по методике разработки или совершенствования коэффициентов выбросов и данных, в тех случаях, когда существуют пробелы

- Проверка коэффициентов эмиссии и исходных данных, разработанных в рамках проекта

- Рекомендации по методам хранения

- Обеспечение связей с другими международными мероприятиями, такими как база данных коэффициентов эмиссии МГЭИК, формат отчетности РКИК, база данных ЕС

- Помощь в разработке программ региональных семинаров и предложение технических экспертов для участия в них

- Участие, по мере необходимости, в электронных и других конференциях

Квалификация

- Ученая степень (мастер или кандидат наук) в области знаний, относящихся к изменению климата или управлению природоохранными мероприятиями

- Опыт работ в области подготовки инвентаризаций парниковых газов 5 - 10 лет

- Специальный опыт в инвентаризации одного или более источников: использование отходов, фугитивные эмиссии от нефти/газа/угля, внутренняя ферментация и подвижные источники

- Опыт подготовки национальных систем инвентаризации и управления данными инвентаризации

- Опыт в подготовке и проверке инвентаризаций по РКИК

- Опыт работ с Пересмотренными в 1996 Руководящими принципами МГЭИК и Руководством МГЭИК по положительному опыту

- Способность проверки документов по инвентаризации и предложение идей по совершенствованию коэффициентов выбросов, исходных данных, и национальных систем по инвентаризации

- Опыт по проектам в странах с переходной экономикой и странах, не включенных в Приложение I

- Свободное владение устным и письменным английским языком и, желательно, другими языками ООН (предпочтительно - русским языком)

# организационный комитет по проекту

Организационный комитет по проекту будет отвечать за надзор за выполнением проекта. Его деятельность будет включать оценку результатов по проекту и обеспечение своевременного выполнения и приемлемого уровня качества проектных мероприятий. Он также будет осуществлять оценку потребностей стран по мере выполнения проекта.

Менеджер проекта будет председателем Оргкомитета. Предполагается, что члены оргкомитета будут встречаться на телеконференциях четыре раза в году или во время региональных семинаров по обмену. Командировки не предусматриваются. В случае необходимости, в начале проекта могут быть проведены одна или две дополнительные телеконференции. В состав Оргкомитета будут входить:

- Менеджер проекта

- Представитель ПРООН-ГЭФ (ГПНС и (или) региональный координатор)

- Представители агентств-исполнителей (Региональный экологический центр, Служба осуществления проектов ООН)

- Представитель Регионального центра поддержки RBEC (SURF)

- Четыре национальных координатора (представительство будет меняться ежегодно на ротационной основе).

В сферу ответственности Оргкомитета будут входить:

- Мониторинг и проверка хода выполнения проекта и его результатов, включая промежуточные отчеты Менеджера проекта;

- Проверка и утверждение рабочего плана проекта;

- Проверка и утверждение графика контроля и проверок;

- Внесение по мере необходимости изменений количества и тематики региональных семинаров по проекту;

- Внесение по мере необходимости изменений в мероприятия и результаты для достижения основных целей проекта.

Общая ответственность за представление отчетов в Оргкомитет возложена на Менеджера проекта. Каждый национальный координатор ежеквартально подготовит промежуточный и финансовый отчеты, которые будут направлены менеджеру. Менеджер разошлет обобщенное резюме национальных отчетов в виде части квартального отчета Оргкомитету до телеконференций.

U.	СУММА ЭМИССИЙ ПО РЕГИОНУ

| Страна | Базовый | Источники эмиссии по секторам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нетто сток | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годr | Энергетика |  | Промышленность |  |  | Сельское хозяйство |  |  | Изменение землепользования и лесное хозяйство |  |  | Отходы |  |  |  | Только выбросы | Выбросы |
|  |  | Гг 1 | % 2 | Гг 1 |  | % 2 | Гг 1 |  | % 2 | Гг 1 |  | % 2 | Гг 1 |  | % 2 | Гг 1 | Гг 1 | Гг 1 |
| Албания | 1994 | 3,105 | 42 | 210 |  | 3 | 1,879 |  | 26 | 1,811 |  | 25 | 340 |  | 5 | 286 | 7,345 | 7,059 |
| Армения 3 | 1990 | 23,108 | 91 | 630 |  | 2 | 1,039 |  | 4 | 0 |  | 0 | 536 |  | 2 | 617 | 25,312 | 24,695 |
| Азербайджан 3 | 1990 | 52,710 | 87 | 1,444 |  | 2 | 4,685 |  | 8 | 0 |  | 0 | 1,924 |  | 3 | 3,509 | 60,763 | 57,254 |
| Грузия | 1990 | 36,131 | 78 | 1,546 |  | 3 | 4,636 |  | 10 | 1,011 |  | 2 | 3,030 |  | 7 | 12,389 | 46,354 | 33,965 |
| Македония | 1994 | 9,802 | 70 | 991 |  | 7 | 1,997 |  | 14 | 89 |  | 1 | 1,135 |  | 8 | 1,820 | 14,014 | 12,194 |
| Молдова | 1994 | 12,039 | 79 | 688 |  | 5 | 1,784 |  | 12 | 241 |  | 2 | 509 |  | 3 | 1,719 | 15,261 | 13,542 |
| Монголия | 1994 | 8,977 | 43 | 95 |  | 0.5 | 5,185 |  | 25 | 6,299 |  | 31 | 88 |  | 0.4 | 5,899 | 20,644 | 14,745 |
| Словения | 1994 | 13,967 | 75 | 786 |  | 4 | 1,657 |  | 9 | 1,094 |  | 6 | 1,017 |  | 5 | 5,332 | 18,521 | 13,189 |
| Таджикистан 3 | 1994 | 6,470 | 67 | 498 |  | 5 | 2,510 |  | 26 | 0 |  | 0 | 126 |  | 1 | 2,758 | 9,604 | 6,846 |
| Туркменистан 3 | 1994 | 48,915 | 94 | 840 |  | 2 | 2,331 |  | 4 | 0 |  | 0 | 219 |  | 0.4 | 0 | 52,305 | 52,305 |
| Узбекистан 3 | 1990 | 135,738 | 83 | 6,940 |  | 4 | 17,396 |  | 11 | 0 |  | 0 | 3,130 |  | 2 | 421 | 163,204 | 162,783 |
| Узбекистан 3 | 1994 | 127,854 | 83 | 5,020 |  | 3 | 18,016 |  | 12 | 0 |  | 0 | 3,262 |  | 2 | 399 | 154,152 | 153,753 |
| Хорватия 3 | 1994 | 15,499 | 71 | 2,317 |  | 11 | 3,109 |  | 14 | 0 |  | 0 | 937 |  | 4 | 6,505 | 21,862 | 15,357 |
| Всего по региону |  | 366,460 | 81 | 16,985 |  | 4 | 48,207 |  | 11 | 10,546 |  | 2 | 12,991 |  | 3 | 41,255 | 455,189 | 413,934 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гг CO2-эквив.; 2. Процент от общих эмиссий; 3. Данные по выбросам от изменений землепользования и лесного хозяйства не представлены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник: Проекты инвентаризации Албании; Первое Национальное сообщение Армении; Первое Национальное сообщение Азербайджана; Первое Национальное сообщение Грузии; Проект инвентаризации Македонии; Проект инвентаризации Молдовы; Первое Национальное сообщение Монголии; Проект инвентаризации Словении; Проект инвентаризации Таджикистана; Первое Национальное сообщение Туркменистана; Первое Национальное сообщение Узбекистана и Первое Национальное сообщение Хорватии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о семинаре ППНС, проходившем 7-9 апреля 1999 г. в Баку, Азербайджан (www.undp.org/cc/workshops1.htm)

Национальные сообщения Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана.

Источники: Отчеты семинаров РКИК и ППНС, вопросники фазы В подготовки проекта (PDF B) и др.

Определение ключевых источников основано на оценке выбросов и не может быть выполнено при их отсутствии или занижении оценок при инвентаризации. Это следует предусмотреть при выполнении проекта.

Отчеты о семинарах можно загрузить с веб-сайта ППНС www.undp.org/cc/workshops1.htm

Второй обобщающий и синтезирующий отчет о первых национальных сообщениях, представленных странами, не включенными в Приложение I к Конвенции (FCCC/SBI/2000/15)

Отчеты о семинарах можно загрузить с веб-сайта ППНС www.undp.org/cc/workshops1.htm

Отчет Межрегионального семинара Консультативной группы экспертов по национальным сообщениям стран, не включенных в Приложение I к Конвенции (FCCC/SBI/2001/INF.1).

Семинары РКИК по коэффициентам эмиссии и источникам данных (Гавана, Куба, 16-18 сентября 1998 г.; Аккра, Гана, 4-6 августа 1999 г.)

Рассматривается как национальная деятельность, не финансируемая в рамках настоящего проекта.

Два эксперта, получившие навыки пользования Руководством во время начального семинара по проекту, обучат остальных восемь специалистов.

Инвентаризация 3-4 ключевых источников.

Сбор данных - национальное мероприятие, которое не будет финансироваться в рамках настоящего проекта.

Обучение национальной группы по инвентаризации рассматривается как национальная деятельность страны, которая не будет профинансирована из средств настоящего проекта

Разработанных в рамках проекта и (или) полученных из различных международных организаций

Как дополнительная деятельность, которая не финансируется в рамках данного проекта.

Удобство привлечения сотрудников с неполной занятостью будет пересмотрено в конце первого года проекта.

Руководитель национальной группы по инвентаризации может быть нанят на неполный срок, чтобы иметь возможность контролировать ход подготовки инвентаризации для Второго национального сообщения. При этом общая продолжительность его (ее) рабочего времени не должна превышать 100%.

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Швейцария

Российский центр энергоэффективности (CENEf)/Всемирный фонд дикой природы (WWF)/Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (PNNL)

Национальная деятельность, которая не поддерживается данным проектом.

* Жирным шрифтом выделена организация, ответственная за общую подготовку инвентаризации.

* Жирным шрифтом выделена организация, ответственная за общую подготовку инвентаризации.

FCCC/SBSTA/2000/L.3.